## Автодороги
СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО НА 2017 - 2024 ГОДЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА НА 2017 - 2024 ГОДЫ" В ЧАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ УДВОЕНИЯ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ПЕРИОД 2013 - 2022 ГОДОВ ПО СРАВНЕНИЮ С 2003 - 2012 ГОДАМИ
Наименование показателя | Единица измерения | 2019 г. | 2020 г. | план 2020 г. | 2020 | План 2022 | Факт 01.04.2022 г.
1. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, в том числе: | км | 7840.11 | 7842.954 | 8526.41 | 8526.41 | 8526.463 | 0
1.1. сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | 2523.81 | 2523.81 | 2523.81 | 2523.81 | 2523.863 | 0
1.2. сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 5316.3 | 5319.144 | 6002.6 | 6002.6 | 6002.6 | 0
2. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, в том числе: | км | 12.286 | 11.798 | 11.798 | 16.928 | 12.9 | 0
2.1. автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | 11.512 | 8.224 | 8.224 | 13.354 | 12.9 | 0
2.2. автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0.774 | 3.574 | 3.574 | 3.574 | 0 | 0
3. Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе: | км | 0 | 2.844 | 2.844 | 2.844 | 0 | 0
3.1. сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 2.844 | 2.844 | 2.844 | 0 | 0
4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе: | км | 12.286 | 8.954 | 8.954 | 8.954 | 12.9 | 0
4.1. сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | 11.512 | 8.224 | 8.224 | 8.224 | 12.9 | 0
4.2. сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 0.774 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0 | 0
5. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе: | км | 42.775 | 40.916 | 44.49 | 55.6 | 41 | 0
5.1. сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км | 27.149 | 29.629 | 29.629 | 36.2 | 26 | 0
5.2. сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 15.626 | 11.287 | 14.861 | 19.4 | 15 | 0
6. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе: | км | 3569.325 | 3610.753 | 3610.753 | 3641.864 | 3664.019 | 0
6.1. автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | 1168.352 | 1206.205 | 1206.205 | 1217.906 | 1258.335 | 0
6.2. автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 2400.974 | 2404.548 | 2404.548 | 2423.958 | 2405.684 | 0
6.3. Прирост доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года |  | 101 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.8 | 0
7.1. количество и протяженность уникальных искусственных сооружений | (шт./ | 14/7609,18 | 14/7609,18 | 14 | 14 | 14 | 0
| пог. м) |  |  | 7609.18 | 7609.18 | 7609.18 | 0
7.2. доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии | процентов | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 0
7.3. Доля протяженности автомобильных дорог Республики Тыва регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | процентов | 46.2 | 46.4 | 46.8 | 47.6 | 48.4 | 0

## Приложение 2 АиД (hidden)
Приложение № 2
к государственной программе Республики Тыва"Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2021 годы"
П Е Р Е Ч Е Н Ь
программных мероприятий подпрограммы
«Автомобильные дороги и дорожное хозяйство на 2017-2021 годы» государственной программы Республики Тыва "Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2021 годы"
(тыс. рублей)
Наименование мероприятий |  | Источники финансирования | Сумма финансирования из республиканского бюджета (тыс. руб.) | [5 empty] | Срок исполнения | Исполнители | Ожидаемые результаты
|  |  | Всего | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г.
1 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 2017 | 2018 | 2019
1. Строительство автомобильных дорог и сооружений на них
1.2. Строительство автодороги "Подъезд к озеру Дус-Холь", км 12+700-18+519. |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2014 г. | Миндортранс РТ | Обеспечение транспортной связи между столицей республики – г. Кызыл, зоной отдыха оз. Хадын и целебным оз. Дус-Холь.
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. Строительство автодороги "Подъезд в с. Булун-Терек" уч км 0+000-км 3+600 |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2014 г. | Миндортранс РТ | Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по автомобильным доорогам с твердым покрытием
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Строительство автодороги "Подъезд к с. Ийи-Тал". км 0+000-км 2+000 |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2014 г. | Миндортранс РТ | Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.Строительство автодороги к с. Хондергей" км 0+000- км 1+500 |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2014 г. | Миндортранс РТ | Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Строительство моста через р. Аянгаты на автодороге Кызыл-Мажалык - Аянгаты |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015 г. | Миндортранс РТ | Строительство объектов транспортной инфраструктуры и повышение их технической оснащенности
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Строительство водопропускной трубы на автодороге Сарыг-Сеп - Балгазын, уч. км 60+000 |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015 г. | Миндортранс РТ | Строительство объектов транспортной инфраструктуры и повышение их технической оснащенности
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Строительство водопропускной трубы на автодороге "Подъезд к с. Кара-Холь", уч. км 60+000 |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015 г. | Миндортранс РТ | Строительство объектов транспортной инфраструктуры и повышение их технической оснащенности
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. Строительство водопропускной трубы на автодороге Сарыг-Сеп - Балгазын, уч. км 32+850 |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015 г. | Миндортранс РТ | Строительство объектов транспортной инфраструктуры и повышение их технической оснащенности
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Итого
Фед. бюджет
Рес. бюджет
Внебюджетные источники
Итого
Фед. бюджет
Рес. бюджет
Внебюджетные источники
Итого
Фед. бюджет
Рес. бюджет
Внебюджетные источники
Итого
Фед. бюджет
Рес. бюджет
Внебюджетные источники
1.1. Строительство автомобильной дороги Кызыл-Хая - граница Рес. Алтай (пер. Бугузун) уч. Км 0+000 - км 11+000 |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-2020 гг. | Миндортранс РТ | строительство объектов транспортной инфраструктуры и повышение их технической оснащенности (11 км) | 310 |  | 310.02.23
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Строительство автомобильной "с. Тоолайлыг - с. Эрги-Барлык, уч. Км 0+000 - км 60+000" |  | Итого | 154129.8 | 0 | 0 | 50520.7 | 0 | 103609.1 | 2019-2024 гг. | Миндортранс РТ | строительство объектов транспортной инфраструктуры и повышение их технической оснащенности (60 км) | 310
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 310.02.25
|  | Рес. бюджет | 154129.8 | 0 | 0 | 50520.7 | 0 | 103609.1
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Строительство мостового перехода через р. Большой Енисей на автомобильной дороге регионального значения Бояровка - Тоора-Хем |  | Итого | 526053.79 | 0 | 0 | 27316.3 | 228913.49 | 269824 | 2020-2021 гг. | Миндортранс РТ | строительство объектов транспортной инфраструктуры и повышение их технической оснащенности. Поэтапное строительство в связи с ограниченными возможностями Дорожного фонда на 2 года (150 п.м). Финансирование ФБ - строительство уникальных дорожных искусственных сооружений | 310.02.07
|  | Фед. бюджет | 405888.49 | 0 | 0 | 0 | 148913.49 | 256975
|  | Рес. бюджет | 120165.3 | 0 | 0 | 27316.3 | 80000 | 12849
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Строительство автомобильной дороги "Подъезд к мараловодческому хозяйству "Туран", уч. км 0+000 - км 18+500 |  | Итого | 79750.4 | 79750.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 г. | Миндортранс РТ | сводный сметный расчет на 246444,79 тыс. рублей (затраты подрядчика, затраты заказчика (проведение строительного контроля, проведение государственной экспертизы, непредвиденные затраты 1,5 процента); договор на строительно-монтажные работы заключен с ООО "Восток" от 15 августа 2016 г. N Ф.2016. 214614 на сумму 233,5 млн. рублей; остаток выполнения строительно-монтажных работ 79,08 млн. рублей, в том числе 50,761 млн. рублей за счет средств республиканского бюджета, строительный контроль 673,256 тыс. рублей | 310.02.05
|  | Фед. бюджет | 28315.5 | 28315.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 51434.9 | 51434.9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Целевая РБ, тип средств другой(иные мебюджетныек трансферты на фин.обеспеч.дорожной деятельности
1.5. Штраф по Соглашению от 26 мая 2017 г. N ФДА 48/66-С |  | Итого | 15007.78 | 7503.88 | 7503.9 | 0 | 0 | 0 | 2018 г. | Миндортранс РТ | недостижение целевого показателя 18,5 км по строительству автодороги "Подъезд к мараловодческому хозяйству "Туран" уч. км 0+000 - км 18+500 | 290.07.00
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 15007.78 | 7503.88 | 7503.9 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 штрафа | 2 штрафа
Итого по 1 разделу |  | Итого | 774941.77 | 87254.28 | 7503.9 | 77837 | 228913.49 | 373433.1
|  | Фед. бюджет | 434203.99 | 28315.5 | 0 | 0 | 148913.49 | 256975
|  | Рес. бюджет | 340737.78 | 58938.78 | 7503.9 | 77837 | 80000 | 116458.1
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них
2.1. Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к с. Эрги-Барлык", участок км 0+000 - км 0+528 |  | Итого | 4668.8 | 4668.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 г | Миндортранс РТ | в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 января 2017 г. N 56-р из федерального бюджета бюджету Республики Тыва предусмотрено 3443,4 тыс. рублей на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции автодорог в рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" | 310.02.13
|  | Фед. бюджет | 4668.8 | 4668.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | только ФБ (субсидия) по типу средств
2.2. Реконструкция автомобильной дороги Кызыл-Мажалык - Эрги-Барлык, участок км 0+000 - км 13+000 |  | Итого | 193808.01 | 178837 | 14971.01 | 0 | 0 | 0 | 2017 г | Миндортранс РТ | Кредиторская задолженность по объекту за 2017 год
|  | Фед. бюджет | 130046.5 | 130046.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 310.02.15
|  | Рес. бюджет | 63761.51 | 48790.5 | 14971.01 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | РБ, межбюдж.трансф
2.3. Реконструкция автомобильной дороги Кызыл-Мажалык - Эрги-Барлык, участок км 13+000 - км 21+560 |  | Итого | 149760 | 31339.03 | 111672.57 | 6748.4 | 0 | 0 | 2017 - 2018 гг. | Миндортранс РТ | во исполнение плана мероприятий по реализации наказов избирателей, высказанных в ходе предвыборной кампании по выборам Главы - Председателя Правительства Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 26 сентября 2016 г. N 418 (переходящий с 2017 года земляные работы), в том числе 19407,28 тыс. рублей - кредиторская задолженность за 2017 год
|  | Фед. бюджет | 82847.9 | 0 | 82847.9 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 66912.1 | 31339.03 | 28824.67 | 6748.4 | 0 | 0 |  |  |  | 310.02.17
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. Реконструкция автомобильной дороги Кызыл-Мажалык - Эрги-Барлык, участок км 21+560 - км 27+072 |  | Итого | 96350.935 | 9192.935 | 24947.3 | 62210.7 | 0 | 0 | 2017 - 2019 гг. | Миндортранс РТ | плана мероприятий по реализации наказов избирателей, высказанных в ходе предвыборной кампании по выборам Главы - Председателя Правительства Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 26 сентября 2016 г. N 418 (в 2017 году не реализован, в 2018 году I этап, земляное полотно) (5,512 км)
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 96350.935 | 9192.935 | 24947.3 | 62210.7 | 0 | 0 |  |  |  | 310.02.18
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к с. Арыг-Бажы", участок км 0+000 - км 12+450 |  | Итого | 116777.552 | 0 | 1305.432 | 53966.9 | 61505.22 | 0 | 2019 г. | Миндортранс РТ | прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (12,45 км)
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 310.02.20
|  | Рес. бюджет | 116777.552 | 0 | 1305.432 | 53966.9 | 61505.22 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. Мероприятия по авторскому надзору и строительному контролю объектов капитального строительства |  | Итого | 20379.238 | 0 | 0 | 10136.6 | 10242.638 | 0 | 2018 г. | Миндортранс РТ | затраты заказчика по строительному контролю и авторскому надзору
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 20379.238 | 0 | 0 | 10136.6 | 10242.638 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. Реконструкция трубного переезда на км 182+155 автомобильной дороги Абакан - Ак-Довурак |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 г. | Миндортранс РТ |  | нету в 2017г. РБ-4000тыс.р
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. Реконструкция улично-дорожной сети по улицам Александра Шойдука, Чоон-Дыт, Тойлук с. Арыг-Бажы Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва, участок км 12+600 - км 15+600" |  | Итого | 36789.93 | 0 | 36789.93 | 0 | 0 | 0 | 2018г. | Миндортранс РТ | реконструкция объектов транспортной инфраструктуры и повышение их технической оснащенности (3,15 км)
|  | Фед. бюджет | 36789.93 | 0 | 36789.93 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 310.02.22
|  | Рес. бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9. Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к г. Кызыл", участок км 0+000 - км 5+320 |  | Итого | 506070.83 | 0 | 0 | 335570.83 | 170500 | 0 | 2019-2020 г.г. | Миндортранс РТ | реконструкция объектов транспортной инфраструктуры и повышение их технической оснащенности (5,32 км) (в 2019 году I этап реконструкции, земляные работы)
|  | Фед. бюджет | 154300 | 0 | 0 | 154300 | 0 | 0 | [5 empty] | 310.02.24
|  | Рес. бюджет | 351770.83 | 0 | 0 | 181270.83 | 170500 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10. Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к г. Шагонару", участок км 0+000 - км 4+000 |  | Итого | 322599.96 | 0 | 12599.96 | 0 | 155000 | 155000 | 2019-2021 г.г. | Миндортранс РТ | реконструкция объектов транспортной инфраструктуры и повышение их технической оснащенности (4 км) (в 2019 году I этап реконструкции, земляные работы) |  | 310.02.19
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 322599.96 | 0 | 12599.96 | 0 | 155000 | 155000
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11. Реконструкция мостового перехода через р. Кангылыг на км 354+292 автомобильной дороги Абакан - Ак-Довурак |  | Итого | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 г. | Миндортранс РТ | реконструкция объектов транспортной инфраструктуры и повышение их технической оснащенности
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 310.02.11
|  | Рес. бюджет | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12. Реконструкция автомобильной дороги Самагалтай - Белдир-Арыг, участок км 0+000 - км 0+4000 |  | Итого | 21279.545 | 0 | 21279.545 | 0 | 0 | 0 | 2018 г. | Миндортранс РТ | реконструкция объектов транспортной инфраструктуры и повышение их технической оснащенности
|  | Фед. бюджет | 11720.374 | 0 | 11720.374 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 9559.171 | 0 | 9559.171 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 251.01.00
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13. Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Ийи-Тал, участок км 0+000 - км 0+545 |  | Итого | 14855.2862 | 0 | 0 | 0 | 14855.2862 | 0 | 2021 г. |  | Приведение в нормативное состояние в рамках мероприятия по комплексному обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы (0,545 км)
|  | Фед. бюджет | 14112.5219 | 0 | 0 | 0 | 14112.5219 | 0
|  | Рес. бюджет | 742.7643 | 0 | 0 | 0 | 742.7643 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12. Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Хондергей км 0+000 - км 1+5000 |  | Итого | 63120.2105 | 0 | 0 | 0 | 63120.2105 | 0 | 2021 г. |  | Приведение в нормативное состояние в рамках мероприятия по комплексному обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы (1,5 км)
|  | Фед. бюджет | 59964.2 | 0 | 0 | 0 | 59964.2 | 0
|  | Рес. бюджет | 3156.0105 | 0 | 0 | 0 | 3156.0105 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12. Реконструкция автомобильной дороги Ээрбек - Баян-Кол, уч. км 24+000 - км 38+000 |  | Итого | 105231.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105231.4 | 2021-2022 г.г. |  | прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (14,0 км )
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 310.02.03
|  | Рес. бюджет | 105231.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105231.4
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по 2 разделу |  | Итого | 1542391.6967 | 269037.765 | 223565.747 | 314333.43 | 475223.3547 | 260231.4
|  | Фед. бюджет | 340150.2259 | 134715.3 | 131358.204 | 0 | 74076.7219 | 0
|  | Рес. бюджет | 1202241.4708 | 134322.465 | 92207.543 | 314333.43 | 401146.6328 | 260231.4
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту уникальных дорожных искусственных сооружений
3.1. Реконструкция мостового перехода "Коммунальный" через р. Енисей в г. Кызыле (Республика Тыва) |  | Итого | 1190382.27 | 211000 | 587627.5 | 391754.77 | 0 | 0 | 2017-2019 гг | Миндортранс РТ | мероприятия по реконструкции уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии
|  | Фед. бюджет | 1139182.5 | 200000 | 547713 | 391469.5 | 0 | 0 |  |  |  | 310.02.01
|  | Рес. бюджет | 51199.77 | 11000 | 39914.5 | 285.27 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по 3 разделу |  | Итого | 1190382.27 | 211000 | 587627.5 | 391754.77 | 0 | 0
|  | Фед. бюджет | 1139182.5 | 200000 | 547713 | 391469.5 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 51199.77 | 11000 | 39914.5 | 285.27 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Проектно-изыскательские работы
4.1. Проектно-изыскательские работы. |  | Итого | 155660.2 | 40000 | 34496.6 | 25605.8 | 27616.3 | 27941.5 | 2017-2021 гг | Миндортранс РТ | Ежегодно предусмотены мероприятия на разработку проектно-сметной документации, в целях выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и кап.ремонта на 2017-2021 гг., в том числе 7336,3 тыс. рублей - кредиторская задолженность за 2017 год
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 155660.2 | 40000 | 34496.6 | 25605.8 | 27616.3 | 27941.5 |  |  |  | 226.05.00 | 1710310610 226.05.00 | 1710610610 226.08.00
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по 4 разделу |  | Итого | 155660.2 | 40000 | 34496.6 | 25605.8 | 27616.3 | 27941.5
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 155660.2 | 40000 | 34496.6 | 25605.8 | 27616.3 | 27941.5
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. Капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений на них
5.1. Капитальный ремонт автомобильной дороги Суг-Аксы - Ишкин, уч. Км 3+500 - км 7+500 |  | Итого | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 2021 г | Миндортранс РТ | прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (4,0 км - реализация в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
|  | Фед. бюджет | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000
|  | Рес. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по 5 разделу |  | Итого | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000
|  | Фед. бюджет | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000
|  | Рес. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. Ремонт автомобильных дорог и сооружений на них
6.1. Ремонт автомобильной дороги подъезд к с. Кара-Хаак км 0+000 - км 5+000 |  | Итого | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 г | Миндортранс РТ | во исполнение плана мероприятий по реализации наказов избирателей, высказанных в ходе предвыборной кампании по выборам Главы - Председателя Правительства Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 26 сентября 2016 г. N 418Правительства Республики Тыва, утвержденных постановлением Правительства Республики Тыва от 26.09.2016 г. №418.
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 225.08.44
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. Ремонт автомобильной дороги подъезд к с. Кара-Хаак |  | Итого | 6200 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 2019 г | Миндортранс РТ | во исполнение плана мероприятий по реализации наказов избирателей, высказанных в ходе предвыборной кампании по выборам Главы - Председателя Правительства Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 26 сентября 2016 г. N 418Правительства Республики Тыва, утвержденных постановлением Правительства Республики Тыва от 26.09.2016 г. №418. А также в связи с завершением строительства мостового перехода Министерством обороны РФ.
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 225.08.52
|  | Рес. бюджет | 6200 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. Ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Бай-Хаак, участок км 24+000 - км 31+587 |  | Итого | 43000 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 2020 г | Миндортранс РТ | прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (7,587 км - реализация в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 43000 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4. Ремонт автомобильной дороги Абакан - Ак-Довурак, участок км 338+000 - км 408+720 |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-2021 гг | Миндортранс РТ
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5. Ремонт автомобильной дороги Хандагайты - Мугур-Аксы, участок км 12+000 - км 62+000 |  | Итого | 40129.39 | 0 | 40129.39 | 0 | 0 | 0 | 2018 г | Миндортранс РТ | прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (50 км)
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 40129.39 | 0 | 40129.39 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 228.08.49
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6. Ремонт автомобильной дороги Абакан - Ак-Довурак, участки км 336+500 - км 337+500, км 340+150 - км 340+600 |  | Итого | 8624 | 8624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 г | Миндортранс РТ | Участок не отвечает нормативным требованиям.
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 8624 | 8624 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 228.08.30
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7. Ремонт автомобильной дороги Чадан - Ак-Довурак, участки км 0+000 - км 31+000 |  | Итого | 99853.5 | 0 | 99853.5 | 0 | 0 | 0 | 2018 г | Миндортранс РТ | прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (31 км)
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 225.08.48
|  | Рес. бюджет | 99853.5 | 0 | 99853.5 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8. Ремонт моста через р. Барлык автодороги "Подъезд к с. Тоолайлыг" |  | Итого | 2720.5 | 2720.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 г | Миндортранс РТ | Во исполнение плана мероприятий по реализации наказов избирателей, высказанных в ходе предвыборной кампании по выборам Главы – Председателя Правительства Республики Тыва, утвержденных постановлением Правительства Республики Тыва от 26.09.2016 г. №418.
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 228.08.45
|  | Рес. бюджет | 2720.5 | 2720.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9. Ремонт мостового перехода через р. Хууле на на автомобильной дороге "Подъезд к с.Арыскан |  | Итого | 528.7 | 0 | 0 | 528.7 | 0 | 0 | 2019 г | Миндортранс РТ | приведение в нормативное состояние объектов транспортной инфраструктуры и повышение их технической оснащенности
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 528.7 | 0 | 0 | 528.7 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10. Ремонт автомобильной дороги подъезд к с Элегест км 0+000 км 5+000 |  | Итого | 2325.2 | 2325.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 г | Миндортранс РТ | В соответствии с приоритетными задачами плана мероприятий по реализации наказов избирателей, высказанных в ходе предвыборной кампании по выборам Главы – Председателя Правительства Республики Тыва, утвержденных постановлением Правительства Республики Тыва от 26.09.2016 г. №418. Заключение государственного контракта планируется в III квартале 2017 г.
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 225.08.31
|  | Рес. бюджет | 2325.2 | 2325.2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11. Ремонт автомобильной дороги Кызыл - Сарыг-Сеп, уч. км 73+160 - км 77+160 |  | Итого | 45000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 2020 г. | Миндортранс РТ | Данный объект включен в «Карту убитых дорог» Общероссийским Народным Фронтом по Республики Тыва, ликвидация пучения грунтов, приведение автодороги в нормативное состояние (в 2020 году - 4 км - реализация в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги");
|  | Фед. бюджет | 20900 | 0 | 0 | 0 | 20900 | 0
|  | Рес. бюджет | 24100 | 0 | 0 | 0 | 24100 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.12. Ремонт автомобильной дороги Кызыл - Сарыг-Сеп, уч. км 51+460 - км 76+220 |  | Итого | 124045.1 | 14753.2 | 109291.9 | 0 | 0 | 0 | 2017 - 2019 гг | Миндортранс РТ | Данный объект включен в «Карту убитых дорог» Общероссийским Народным Фронтом по Республики Тыва, ликвидация пучения грунтов, приведение автодороги в нормативное состояние. | 225.08.24 нет | 225.08.50
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.12. Ремонт автомобильной дороги Кызыл - Сарыг-Сеп, уч. км 50+500 - км 78+00
|  | Рес. бюджет | 124045.1 | 14753.2 | 109291.9 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.13. Ремонт автомобильной дороги Кызыл - Сарыг-Сеп, уч. км 51+460 - км 73+220 |  | Итого | 6790.08 | 0 | 6790.08 | 0 | 0 | 0 | 2017 - 2018 гг | Миндортранс РТ | Кредиторская задолженность по объекту за 2017 год
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.12. Ремонт автомобильной дороги Кызыл - Сарыг-Сеп, уч. км 50+500 - км 78+00
|  | Рес. бюджет | 6790.08 | 0 | 6790.08 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.14. Ремонт автодороги "Подъезд к с. Хадын", км 0+000 - км 35+000 |  | Итого | 10543.13 | 6000 | 4543.13 | 0 | 0 | 0 | 2017 г | Миндортранс РТ | Кредиторская задолженность по объекту за 2017 год
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 225.08.33
|  | Рес. бюджет | 10543.13 | 6000 | 4543.13 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.15. Ремонт автодороги Усть-Элегест - Кочетово, участок км 1+400 - км 18+000 |  | Итого | 8200 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 г | Миндортранс РТ | Объект переходящий с 2016 года. В 2016 году на участке автодороги выполнены мероприятия по ремонту в размере 9036,9 тыс. рублей, в 2017 году завершение ремонта участка км 1+400- км 18+000
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 8200 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 225.08.34
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.16. Ремонт автодороги Бояровка - Тоора-Хем, участок км 102+000 - км 107+000 |  | Итого | 8668.88 | 6000 | 2668.88 | 0 | 0 | 0 | 2017-2018 гг | Миндортранс РТ | Кредиторская задолженность по объекту за 2017 год
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 8668.88 | 6000 | 2668.88 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 225.08.43
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.17.Ремонт автодороги "Подъезд к с. Сукпак", участок км 0+000 - км 1+100 |  | Итого | 6121.88 | 6121.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 г | Миндортранс РТ | В соответствии с приоритетными задачами плана мероприятий по реализации наказов избирателей, высказанных в ходе предвыборной кампании по выборам Главы – Председателя Правительства Республики Тыва, утвержденных постановлением Правительства Республики Тыва от 26.09.2016 г. №418.
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 6121.88 | 6121.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 225.08.36
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.18. Ремонт автомобильной дороги Бай-Хаак - Межегей уч. км 0+000 - км 15+000 |  | Итого | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 г | Миндортранс РТ | Поэтапное приведение в нормативное состояние, демонтаж асфальтобетона, профилирование проезжей части. Во исполнение плана мероприятий по реализации наказов избирателей, высказанных в ходе предвыборной кампании по выборам Главы – Председателя Правительства Республики Тыва, утвержденных постановлением Правительства Республики Тыва от 26.09.2016 г. №418. Заключение государственного контракта планируется в II квартале 2017 г.
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 225.08.04
|  | Рес. бюджет | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.19. Ремонт мостового перехода через протоку Бурен км 51+500 автомобильной дороги Сарыг-Сеп - Балгазын |  | Итого | 8349.9 | 8000 | 349.9 | 0 | 0 | 0 | 2017 г | Миндортранс РТ | Кредиторская задолженность по объекту за 2017 год
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 8349.9 | 8000 | 349.9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 225.08.46
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.20.Ремонт автодороги "Подъезд к с. Бора-Тайга", участок км 0+0000 - км 8+0000 |  | Итого | 6202.019 | 6202.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 г | Миндортранс РТ | Во исполнение плана мероприятий по реализации наказов избирателей, высказанных в ходе предвыборной кампании по выборам Главы – Председателя Правительства Республики Тыва, утвержденных постановлением Правительства Республики Тыва от 26.09.2016 г. №418.
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 225.08.42
|  | Рес. бюджет | 6202.019 | 6202.019 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.21. Ремонт автодороги "Подъезд к с. Шамбалыг", участок км 0+000 - км 11+000 |  | Итого | 13200 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 г | Миндортранс РТ | Во исполнение плана мероприятий по реализации наказов избирателей, высказанных в ходе предвыборной кампании по выборам Главы – Председателя Правительства Республики Тыва, утвержденных постановлением Правительства Республики Тыва от 26.09.2016 г. №418.
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 13200 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 225.08.41
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.22. Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Тээли", км 25+000 - км 27+000 |  | Итого | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 2020 г | Миндортранс РТ | прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (2,0 км - реализация в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.23. Ремонт автомобильной дороги Подъезд к с.Ак-Тал км 0+000 - км 18+000 |  | Итого | 9834.5 | 0 | 0 | 9834.5 | 0 | 0 | 2019 г. | Миндортранс РТ | прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (3 км)
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 9834.5 | 0 | 0 | 9834.5 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.24. Ремонт автомобильной дороги Шагонар - Эйлиг-Хем км 0+000 - км 30+000 |  | Итого | 3259.89 | 3239.8 | 20.09 | 0 | 0 | 0 | 2019 г. | Миндортранс РТ | Кредиторская задолженность по объекту за 2017 год
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 3259.89 | 3239.8 | 20.09 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 225.08.05
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.25. Ремонт автодороги Подъезд к с. Чаа-Холь, уч км 0+000 - 16+200 |  | Итого | 150100 | 0 | 0 | 0 | 150100 | 0 | 2020 г. | Миндортранс РТ | прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (16,2 км - реализация в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
|  | Фед. бюджет | 150100 | 0 | 0 | 0 | 150100 | 0
|  | Рес. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.26. Ремонт автомобильной дороги Чадан - Суг-Аксы, на уч. км 0+000 - км 26+000 |  | Итого | 20600 | 0 | 0 | 0 | 20600 | 0 | 2020 г. | Миндортранс РТ | прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (2,0 км - реализация в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 20600 | 0 | 0 | 0 | 20600 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.27. Ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Хову-Аксы, уч. км 0+000 - км 66+000 |  | Итого | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 2021 г. | Миндортранс РТ | прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (9,3 км - реализация в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
|  | Фед. бюджет | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000
|  | Рес. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.28. Ремонт автомобильной дороги Бай-Хаак - Межегей км 0+000 - км 15+000 |  | Итого | 122200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 2021 г. | Миндортранс РТ | прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (15,0 км - реализация в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
|  | Фед. бюджет | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
|  | Рес. бюджет | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 225.08.04
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.29. Ремонт автодороги "Подъезд к с. Ак-Эрик" км 0+000 - км 26+000 |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 г. | Миндортранс РТ | прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (26 км)
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.30. Ремонт автодороги Чаа-Холь - Шанчы км 0+000 км 34+000 |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 г. | Миндортранс РТ | прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (34 км)
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.31. Ремонт автодороги Чадан - Ийме, участок км 29+000 - км 42+000 |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 г. | Миндортранс РТ | прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (23 км)
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.32. Ремонт автодороги Мугур-Аксы - Кызыл-Хая, км 0+000 - км 69+400 |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 г. | Миндортранс РТ | прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (23 км)
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.33. Ремонт автодороги Кызыл - Ак-Довурак, км 264+700 - км 265+200 |  | Итого | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 г. | Миндортранс РТ | участок не отвечает нормативным требованиям
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 225.08.29
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.34. Ремонт автодороги Чадан-Суг-Аксы, уч 16+200-км 16+500 |  | Итого | 1877.9 | 0 | 1877.9 | 0 | 0 | 0 | 2018г. | Миндортранс РТ | участок не отвечает нормативным требованиям
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 1877.9 | 0 | 1877.9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 225.08.53
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.35. Ремонт мостового перехода через реку Сойна км 0+400 автомобильной дороге"Подъезд к с. Владимировка" |  | Итого | 692.9684 | 0 | 692.9684 | 0 | 0 | 0 | 2018г. | Миндортранс РТ | участок не отвечает нормативным требованиям
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 225.08.54
|  | Рес. бюджет | 692.9684 | 0 | 692.9684 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.36. Ремонт мостового перехода через реку Хууле на автомобильной дороге "Подъезд к с. Арыскан" |  | Итого | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2018г. | Миндортранс РТ | участок не отвечает нормативным требованиям |  | 225.08.55
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.37. Ремонт автомобильной дороги Абакан -Ак-Довурак протяженностью 30 км |  | Итого | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 2018г. | Миндортранс РТ | участок не отвечает нормативным требованиям |  | 225.08.51
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.38. Ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Ак-Тал км 0+000 - км 18+000 |  | Итого | 2950.306 | 0 | 2950.306 | 0 | 0 | 0 | 2018г. | Миндортранс РТ | участок не отвечает нормативным требованиям
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 2950.306 | 0 | 2950.306 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 225.08.56
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.39. Ремонт автомобильной дороги "Подъезд с. Бай-Хаак" уч. км 15+000 -км 25+000 |  | Итого | 45000.0356 | 0 | 45000.0356 | 0 | 0 | 0 | 2018г. | Миндортранс РТ | участок не отвечает нормативным требованиям
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 45000.0356 | 0 | 45000.0356 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.40. Ремонт автодорог регионального значения (резерв на стихию) |  | Итого | 1816.92 | 0 | 1816.92 | 0 | 0 | 0 | 2018г. | Миндортранс РТ | участок не отвечает нормативным требованиям |  | 225.08.11
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 1816.92 | 0 | 1816.92 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по 6 разделу |  | Итого | 995134.799 | 123286.599 | 367785 | 10363.2 | 278700 | 215000
|  | Фед. бюджет | 386000 | 0 | 0 | 0 | 171000 | 215000
|  | Рес. бюджет | 609134.799 | 123286.599 | 367785 | 10363.2 | 107700 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. Содержание автомобильных дорог и сооружений на них
7.1. Содержание автомобильных дорог и сооружений на них, в том числе паромных переправ |  | Итого | 952051.5 | 181984 | 191988.4 | 205355.2 | 185271.1 | 187452.8 | 2017-2019 гг | Миндортранс РТ | финансовая обеспеченность в 2017 году составила 5,8 процента от норматива согласно постановлению Правительства Республики Тыва от 4 октября 2008 г. N 57,7 снижение финансовой обеспеченности в сравнении с 2016 годом на 0,5 процента, выполнение мероприятий по содержанию принятой с 1 января 2017 г. в собственность Республики Тыва автомобильной дороги Кызыл - Эрзин - Госграница с Монголией, протяженностью 274,5 км; на момент проведения электронных аукционов по содержанию автодорог регионального значения доведенный лимит Минфином Республики Тыва составлял 174484,0 тыс. рублей; на автодорогу Кызыл - Эрзин - Госграница с Монголией заключен государственный контракт от 27 апреля 2017 г. N Ф. 2017.127808 с ООО "Суугу" на сумму 19043650,00 рублей; в связи с нехваткой финансовых средств в государственном контракте предусмотрены объемы работ только по летнему содержанию (для поддержания нормативного состояния необходимо выполнить ямочный ремонт, заливку трещин, подсыпку обочин т.д.); выполнение работ по зимнему содержанию (очистка проезжей части, обочин от снега, уборка снежных валов, разбрасывание снега возле средств обустройства дороги, а также россыпь ПГМ на перевальных участках и т.д.) на ноябрь, декабрь месяцы текущего года не предусмотрены; в целях обеспечения безопасности дорожного движения, бесперебойного движения автотранспорта, во избежание дорожно-транспортных происшествий необходимо дополнительное выделение финансовых средств в размере 7500,0 тыс. рублей на зимнее содержание данной дороги протяженностью 274,5 км, в том числе 2409,8 тыс. рублей - кредиторская задолженность за 2017 год
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 225.08.01
|  | Рес. бюджет | 952051.5 | 181984 | 191988.4 | 205355.2 | 185271.1 | 187452.8
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по 7 разделу |  | Итого | 952051.5 | 181984 | 191988.4 | 205355.2 | 185271.1 | 187452.8
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 952051.5 | 181984 | 191988.4 | 205355.2 | 185271.1 | 187452.8
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 Мероприятия по безопасности дорожного движения
8.1 Мероприятия по безопасности дорожного движения |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2021 гг | Миндортранс РТ | в подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения на 2017 - 2021 годы" предусмотрены средства в объеме 40000 тыс. рублей на устройство разметки, уличного освещения, установке дорожных знаков в подпрограмме безопасность. Устройство весогабаритного контроля, модернизация комплексов фотовидеофиксации
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 225.08.02
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по 8 разделу |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятия финансируются по подпрограмме "Повышение безопасности дорожного движения на 2017 - 2021 годы"
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. Мероприятия по транспортной безопасности
9.1 Мероприятия по транспортной безопасности |  | Итого | 12710.4 | 3000 | 1055.7 | 3099 | 2761.6 | 2794.1 | 2017-2021 гг | Миндортранс РТ | в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" необходимо обязательное проведение категорирования и оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, в том числе 1055,7 тыс. рублей - кредиторская задолженность за 2017 год
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 225.08.03
|  | Рес. бюджет | 12710.4 | 3000 | 1055.7 | 3099 | 2761.6 | 2794.1
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по 9 разделу |  | Итого | 12710.4 | 3000 | 1055.7 | 3099 | 2761.6 | 2794.1
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 12710.4 | 3000 | 1055.7 | 3099 | 2761.6 | 2794.1
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. Оплата услуг по перевозке грузов и пассажиров
10.1. Оплата услуг по перевозке грузов и пассажиров |  | Итого | 36738.9 | 6836.2 | 7314.7 | 8093.4 | 7204.9 | 7289.7 | 2017-2019 гг | Миндортранс РТ | в 2016 году возросла величина прожиточного минимума по республике Тыва для трудоспособного населения согласно постановлению Правительства Республики Тыва от 16 марта 2016 г. N 66, на 10,4 процента (в 2015 году величина составляла 8971 руб., а в 2016 г. - 9907 руб.), также увеличилась величина накладных расходов с 11,7 до 20 процентов, сметная прибыль - с 8 до 15 процентов согласно распоряжению Минтранса Российской Федерации от 28 марта 2014 г. N МС-25-р, применен индекс дефлятор 5,55 согласно письму Минстроя России от 19 февраля 2016 г. N 4688-ХМ/05; в связи с чем количество дней плавания навигационного периода в 2016 году сократилось на 33 дня; в соответствии с Кодексом о внутреннем водном транспорте с изменениями от 3 июля 2016 г. и соответствующим техническим характеристикам паромов перевозка будет осуществлена на 33 дня меньше планируемых, тогда как требуется проведение перевозки до 25 октября
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 222.05.00
|  | Рес. бюджет | 36738.9 | 6836.2 | 7314.7 | 8093.4 | 7204.9 | 7289.7
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по 10 разделу |  | Итого | 36738.9 | 6836.2 | 7314.7 | 8093.4 | 7204.9 | 7289.7
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 36738.9 | 6836.2 | 7314.7 | 8093.4 | 7204.9 | 7289.7
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. Обследование и диагностика автомобильных дорог и сооружений на них
11.1. Обследование и диагностика региональных автомобильных дорог и сооружений на них |  | Итого | 15203.9 | 4000 | 0 | 7500 | 1841.1 | 1862.8 | 2017-2019гг | Миндортранс РТ | Обследование и диагностика региональных автодорог и сооружений на них
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 15203.9 | 4000 | 0 | 7500 | 1841.1 | 1862.8 |  |  |  | 226.33.00
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по 11 разделу |  | Итого | 15203.9 | 4000 | 0 | 7500 | 1841.1 | 1862.8
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 15203.9 | 4000 | 0 | 7500 | 1841.1 | 1862.8
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. Государственная регистрация прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства
12.1. Проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства |  | Итого | 14839.2 | 3000 | 2826.7 | 3456.8 | 2761.6 | 2794.1 | 2017-2021 гг | Миндортранс РТ | проведение работ в целях государственной регистрации и прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства, вновь построенных и принимаемых в собственность Республики Тыва; в целях исполнения распоряжения Правительства Республики Тыва от 26 июня 2015 г. N 281-р "Об утверждении плана-графика межевания и паспортизации автомобильных дорог Республики Тыва" необходимо к 2021 году осуществить мероприятия по межеванию и паспортизации дорог на сумму 18514,640 тыс. рублей; заключение государственного контракта планируется в III квартале 2017 г., в том числе 98,57535 тыс. рублей - кредиторская задолженность за 2017 год
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 14839.2 | 3000 | 2826.7 | 3456.8 | 2761.6 | 2794.1 |  |  |  | 226.32.00
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по 12 разделу |  | Итого | 14839.2 | 3000 | 2826.7 | 3456.8 | 2761.6 | 2794.1
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 14839.2 | 3000 | 2826.7 | 3456.8 | 2761.6 | 2794.1
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. Мероприятия по управлению дорожным хозяйством
13.1 Мероприятия по управлению дорожным хозяйством |  | Итого | 633693.4 | 115998.3 | 116509.8 | 140624 | 129518.1 | 131043.2 | 2017-2021гг | Миндортранс РТ | содержание ГКУ "Туваавтодор", в том числе налог на имущество
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 633693.4 | 115998.3 | 116509.8 | 140624 | 129518.1 | 131043.2
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1711240590
Итого по 13 разделу |  | Итого | 633693.4 | 115998.3 | 116509.8 | 140624 | 129518.1 | 131043.2
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 633693.4 | 115998.3 | 116509.8 | 140624 | 129518.1 | 131043.2
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. Резерв средств на ликвидацию стихин
14.1 Резерв средств на ликвидацию стихии |  | Итого | 38810.1352 | 8000 | 7994.6352 | 8000 | 7364.4 | 7451.1 | 2017-2021гг | Миндортранс РТ | резерв средств на ликвидацию последствий от разрушений на объектах дорожно-транспортной инфраструктуры, вызванных гидрометеорологическими условиями
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 38810.1352 | 8000 | 7994.6352 | 8000 | 7364.4 | 7451.1 |  |  |  | 225.08.11
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по 14 разделу |  | Итого | 38810.1352 | 8000 | 7994.6352 | 8000 | 7364.4 | 7451.1
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 38810.1352 | 8000 | 7994.6352 | 8000 | 7364.4 | 7451.1
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. Оплата кредиторской задолженности
15.1. Оплата кредиторской задолженности |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2019гг | Миндортранс РТ | оплата кредиторской задолженности с 2017 года мероприятий, предусмотренных в государственной программе
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | там где желтое было 8000 тыс. рублей
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по 15 разделу |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фед. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. Субсидии местным бюджетам
15.1 Предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в размере не менее 5% общего объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Тыва |  | Итого | 421343.36 | 141343.08 | 142797.58 | 1983.5 | 67143.6 | 68075.6 | 2017-2019гг | Миндортранс РТ | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения и исскусственных сооружений на них, в том числе 540,0 тыс. рублей - кредиторская задолженность за 2017 год (втом числе в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (не менее 15 км ежегодно)
|  | Фед. бюджет | 11720.38 | 0 | 11720.38 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 251.00.00
|  | Рес. бюджет | 409622.98 | 141343.08 | 131077.2 | 1983.5 | 67143.6 | 68075.6
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по 15 разделу |  | Итого | 421343.36 | 141343.08 | 142797.58 | 1983.5 | 67143.6 | 68075.6
|  | Фед. бюджет | 11720.38 | 0 | 11720.38 | 0 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 409622.98 | 141343.08 | 131077.2 | 1983.5 | 67143.6 | 68075.6
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. Региональный проект "Дорожная сеть"
16.1 Ремонт автомобильных дорог и сооружений на них
16.1.1. Ремонт автомобильной дороги Абакан - Ак-Довурак, участок км 338+000 - км 408+720 |  | Итого | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 84300 | 2019-2021 гг | Миндортранс РТ | прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (в 2019 году - 4,372 км; в 2021 году - 8,0 км: - реализация в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
|  | Фед. бюджет | 21195 | 0 | 0 | 21195 | 0 | 84300
|  | Рес. бюджет | 23805 | 0 | 0 | 23805 | 0 | 0 |  |  |  | нет
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.1.2. Ремонт автодороги Подъезд к с.Бай-Хаак, участок км 15+000 - 24+000 |  | Итого | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 33144.6 | 2019-2021 гг | Миндортранс РТ | Во исполнение Постановления Првительства Республики Тыва от 05.07.2016 г. № 281 (В 2019 году - 7,964 км, в 2021 году - 4 км: - реализация в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
|  | Фед. бюджет | 21195 | 0 | 0 | 21195 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 23805 | 0 | 0 | 23805 | 0 | 33144.6
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.1.3.Ремонт автомобильной дороги Кызыл - Сарыг-Сеп, уч. км 51+460 - км 76+220 |  | Итого | 122966.1 | 0 | 0 | 122966.1 | 0 | 0 | 2019-2021 гг | Миндортранс РТ | Данный объект включен в «Карту убитых дорог» Общероссийским Народным Фронтом по Республики Тыва, ликвидация пучения грунтов, приведение автодороги в нормативное состояние (в 2019 году - 11,263 км - реализация в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги");
|  | Фед. бюджет | 56779.3 | 0 | 0 | 56779.3 | 0 | 0
|  | Рес. бюджет | 66186.8 | 0 | 0 | 66186.8 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.1.4. Ремонт автомобильной дороги Чадан - Ак-Довурак, км 1+080 - км 28+000 |  | Итого | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 52500 | 2019-2020 гг. | Миндортранс РТ | прирост протяженности автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям (В 2019 году - 2,718 км; в 2021 году - 5,0 км: - реализация в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
|  | Фед. бюджет | 14130 | 0 | 0 | 14130 | 0 | 52500
|  | Рес. бюджет | 15870 | 0 | 0 | 15870 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по 16.1 разделу |  | Итого | 412910.7 | 0 | 0 | 242966.1 | 0 | 169944.6
|  | Фед. бюджет | 250099.3 | 0 | 0 | 113299.3 | 0 | 136800
|  | Рес. бюджет | 162811.4 | 0 | 0 | 129666.8 | 0 | 33144.6
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.2 Субсидии местным бюджетам (Кызылская агломерация)
16.2.1. Предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в размере не менее 5% общего объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Тыва |  | Итого | 684000 | 0 | 0 | 228000 | 228000 | 228000 | 2017-2019гг | Миндортранс РТ | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения и исскусственных сооружений на них. В период с 2019-2021 года предоставление субсидий на Кызылскую агломерацию в размере 228000,0 тыс. рублей (ФБ-216000,0 тыс. рублей, РБ - 12000,0 тыс. рублей) в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (не менее 15 км ежегодно)
|  | Фед. бюджет | 648000 | 0 | 0 | 216000 | 216000 | 216000
|  | Рес. бюджет | 36000 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 12000
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по 16.2 разделу |  | Итого | 684000 | 0 | 0 | 228000 | 228000 | 228000
|  | Фед. бюджет | 648000 | 0 | 0 | 216000 | 216000 | 216000
|  | Рес. бюджет | 36000 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 12000
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по Подпрограмме: |  | Итого | 7925812.231 | 1194740.224 | 1691466.2622 | 1668972.2 | 1642319.5447 | 1728314
|  | Фед. бюджет | 3254356.3959 | 363030.8 | 690791.584 | 720768.8 | 609990.2119 | 869775
|  | Рес. бюджет | 4671455.8351 | 831709.424 | 1000674.6782 | 948203.4 | 1032329.3328 | 858539
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 140469.5202 | 39529.0202 | 60940.5 | 40000
|  | Ресбюджет | 4811925.3553 | 871238.4442 | 1061615.1782 | 988203.4
|  | Всего ДФ | 8066281.7512 | 1234269.2442 | 1752406.7622 | 1708972.2
Note on G61: Ravil: было 168621,90
Note on G65: Ravil: было 50520,70
Note on H65: namse: необходимо было 72123,6 тыс. р куда то ставить по бюджету, пока поставил сюда и 2021 год 103609,1 тр
Note on G69: Ravil: 0 было
Note on E85: Ravil: исправлено. Только ФБ 4668,80
Note on F90: Пользователь: кредиторка по 2017 году
Note on E92: Ravil: исправлено
Note on G98: Ravil: было 61173,80
Note on F101: Ravil: было 240,72
Note on F102: Ravil: было 1064,71
Note on G102: Ravil: было 156592,20
Note on F104: Ravil: нету меропр
Note on F106: Пользователь: а коммунальный мост сюда входит? Потому что в самом объекте стоит 39 млн. рублей
Note on E110: Ravil: в 2017г. Нет РБ-4000тыс.р
Note on F110: Пользователь: а коммунальный мост сюда входит? Потому что в самом объекте стоит 39 млн. рублей
Note on F113: Ravil: было 6 783,96
Note on F114: Ravil: было 30 005,97
Note on G118: Ravil: было 100000,00
Note on G122: Ravil: было 125264,20
Note on F129: Ravil: было только 2161,20
Note on F130: Ravil: было 9559,17(но это фб)
Note on H146: namse: предусмотрены в бюджете
Note on I146: namse: предусмотрены в бюджете
Note on F150: Ravil: было 550 000.00
Note on G150: Ravil: 394000
Note on F151: Ravil: было 42 944,60
Note on G151: Ravil: 285,30
Note on G160: Ravil: было 40000
Note on G182: Ravil: было 6220
Note on E268: Ravil: исправлено было 3259,81
Note on E284: Ravil: есть в 2017г. 2 200,0,
Note on F334: Ravil: есть также 7 994,635
Note on E352: Ravil: 2017г-73 000,0тыс.р
Note on F379: Ravil: нету 300,0
Note on E397: Ravil: урм нет
Note on F423: Ravil: фб есть
Note on H424: namse: с минусовала на БКАД 12000 тр.
Note on I424: namse: в бюджете предусмотрены
Note on H455: namse: в бюджете предусмотрены
Note on I455: namse: в бюджете предусмотрены