## на 01.01.2022
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2024 годы"
на 01.01.2022 г.
Наименование мероприятия (объекта) | План | [8 empty] | Исполнено (кассовые расходы) |  |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники |  | % исполнение | Остаток |  |  | Исполнение
[10 empty] | Всего: | в том числе: |  | план | факт | план | факт |  | Всего: | в том числе:
| Всего: | в том числе: | [8 empty] | РБ | ФБ | [6 empty] | РБ | ФБ
|  | Предусмотрено программой |  | Всего: | Утверждено на 2021 год законом 677-ЗРТ Республики Тыва о республиканском бюджете |  | Всего: | Предусмотрено уточненной бюджетной росписью на отчетный период
|  | РБ | ФБ |  | РБ | ФБ |  | РБ | ФБ
ВСЕГО ГОСПРОГРАММА: | 1254640.9124 | 1254640.9124 | 0 | 1186939.01 | 1186939.01 | 0 | 3027581.3878 | 2043099.6878 | 984481.7 | 2612011.409 | 1627529.709 | 984481.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 415569.9788 | 415569.9788 | 0
Подпрограмма 1 "Автомобильные дороги и дорожное хозяйство на 2017-2024 годы"
1. Мероприятия, всего | 505337.19 | 505337.19 | 0 | 505337.19 | 505337.19 | 0 | 1756912.7989 | 1199465.4849 | 557447.314 | 1519089.8117 | 961642.4977 | 557447.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 237822.9872 | 237822.9872 | 0
1.1.Проектно-изыскательские работы | 27968.1 | 27968.1 | 0 | 27968.1 | 27968.1 | 0 | 28868.1 | 28868.1 | 0 | 8152.9369 | 8152.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1508 | 20715.1631 | 20715.1631 | 0 | На проектно изыскательские работы | 226.08.00
1.2. Ремонт автомобильных дорог и сооружений на них | 94000 | 94000 | 0 | 94000 | 94000 | 0 | 470739.5262 | 359815.5615 | 110923.9647 | 463284.2064 | 352360.2417 | 110923.9647 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7455.3197 | 7455.3197 | 0
Ремонт автомобильной дороги Мугур-Аксы- Кызыл-Хая уч км 0+000 - км 69+400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11998.6871 | 11998.6871 | 0 | 11998.6333 | 11998.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05387 | 0.05387 | 0 | Заключен контракт от 16 ноября 2020 г. № Ф.202040 с ООО «Дорожник» на сумму 11 998, 68715 тыс. рублей. | 228.08.22
Ремонт автомобильной дороги Ак-Тал -Холчук, уч км 0+000-км20+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12727.0688 | 12727.0688 | 0 | 5271.803 | 5271.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7455.2659 | 7455.2659 | 0 | Заключен контракт от 08 декабря 2020 г. № Ф.202046 на сумму 12 727,06883 тыс. рублей с «ПГС-Профи. | 228.08.28
Ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Бай-Хаак, участок км 0+000 - км 5+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169940.1408 | 131998.5613 | 37941.5795 | 169940.1408 | 131998.5613 | 37941.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Заключен госконтракт от 24.02.2021 г. № Ф.202102 на сумму 169,6 млн. рублей с ООО «Суугу». | 228.08.21
Ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Бай-Хаак, участок км 5+000 - км 8+000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 92871.8968 | 51710.537 | 41161.3598 | 92871.8968 | 51710.537 | 41161.3598 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Заключен госконтракт от 15.02.2021 г. № Ф.202101 на сумму 92,87 млн. рублей с ООО «Суугу». | 228.08.17
Ремонт автомобильной дороги Чадан - Суг-Аксы, участок км 22+350 - км 26+110 | 94000 | 94000 |  | 94000 | 94000 | 0 | 99320.3654 | 78989.6936 | 20330.6719 | 99320.3654 | 78989.6936 | 20330.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.66 | 0 | 0 | 0 | Заключен госконтракт от 26.02.2021 г. № Ф.202104 на сумму 99,3 млн. рублей с ООО «Строй-Экспресс». Техническая готовность объекта составляет 100%.
Ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Ак-Эрик, км 0+000 – км 26+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3591.229 | 3591.229 | 0 | 3591.229 | 3591.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Заключен госконтракт № Ф.202041 от 16.11.2020 г. с ИП Сырат А.С. на сумму 3,5 млн.рублей на выполнения работ по текущему ремонту автомобильной дороги Подъезд к с. Ак-Эрик.
Ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Бай-Хаак уч км 24+000-к 31+441 | 0 |  |  | 0 |  |  | 34174.84 | 34174.84 |  | 34174.84 | 34174.84 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Заключен госконтракт от 26.02.2020 г. № Ф.2020.202005 на сумму 135 587 820,0 рублей (2020 г. – 101 412 980,0 рублей, 2021 г. – 34 174 840,0 рублей).
Ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Хову-Аксы уч км 42+000 - км 43+000, км 44+000 - км 45+000, км 57+000 - км 58+130,км 59+000 - км 62+200 | 0 |  |  | 0 |  |  | 32310.8516 | 32310.8516 |  | 32310.8516 | 32310.8516 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Заключен госконтракт от 10.03.2020 г. № Ф.2020.202008 на сумму 160,156 млн.рублей (2020 г. - 127 846 079,20 рублей, 2021 г. –32 310,851,60 рублей).
Ремонт автомобильной дороги Подезд к с. Чаа-Холь уч км 0+000 – км 5+000, км 5+000 –км 9+800, км 11+500 – км 15+558 | 0 |  |  | 0 |  |  | 773.959 | 773.959 |  | 773.959 | 773.959 | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Заключены контракты с ООО «Строй-Экспресс» от 26.03.2020 г. № Ф.2020.202002, Ф.2020.202003, Ф.2020.202004 на сумму 302,1 млн.рублей. (2020г. – 301,3 млн. рублей, 2021 г. – 0,773 млн.рублей).
Ремонт опор моста через р. Моген-Бурен на км 2+550 Кызыл-Хая - перевал Бугузун (автозимник) (км 0+000 - км 65+000) | [6 empty] | 428.7168 | 428.7168 |  | 428.7168 | 428.7168 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Выполнение ремонта опор моста через р. Моген-Бурен, на 2+550 км а/з Кызыл-Хая – перевал Бугузун, контракт № 95 от 06.08.2021
Ремонт опор моста через р. Моген-Бурен на км 4+500, км 14+100 Кызыл-Хая - перевал Бугузун (автозимник) (км 0+000 - км 65+000) | [6 empty] | 540.4776 | 540.4776 |  | 540.4776 | 540.4776 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Выполнение ремонта опор моста через р. Моген-Бурен, на 4+500 км, на 14+100 км, а/з Кызыл-Хая – перевал Бугузун, контракт № 94 от 06.08.2021 г.
Ремонт опор моста через р. Ортаа-Халыын на км 54+600 Автомобильной дороги Хандагайты - Мугур-Аксы км 0+000 - км 156+000 | [6 empty] | 570.9396 | 570.9396 |  | 570.9396 | 570.9396 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Выполнение ремонта опор моста через р. Ортаа-Халыын, на 54+600 км, на 54+800 км, а/д Хандагайты - Мугур-Аксы, контракт № 93 от 06.08.2021 г.
Ремонт автомобильной дороги Бай-Хаак-Балгазын | [6 empty] | 11490.3535 |  | 11490.3535 | 11490.3535 | 0 | 11490.3535 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Заключен контракт № Ф.202132 от 01.09.2021 с ООО Суугу на сумму 11,5 млн. рублей.
1.3. Резерв на стихию | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 13506.005 | 13506.005 | 0 | 3506.0054 | 3506.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0601 | 9999.9996 | 9999.9996 | 0 | Запас средств в целях оперативной ликвидации последствий ЧС на территории Республики Тыва. Резерв средств на восстановление дорожно-транспортной инфраструктуры вследствие стихийных бедствий. | 228.08.07
1.4.Капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений на них | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16926.2729 | 16926.2729 | 0 | 16926.2729 | 16926.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 228.08.15
Капитальный ремонт автомобильной дороги "Бай-Хаак - Чал-Кежиг", уч. км 0+000 - км 47+000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 16926.2729 | 16926.2729 |  | 16926.2729 | 16926.2729 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен контракт № Ф.202059 от 22.12.2020г.; д/с № 1 от 11.05.2021г с ООО ДСУ-17
1.5. Содержание автомобильных дорог и сооружений на них | 230000 | 230000 | 0 | 230000 | 230000 | 0 | 245347.3304 | 245347.3304 | 0 | 229338.7043 | 229338.7043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7125 | 16008.6261 | 16008.6261 | 0 | На выполнение работ по содержанию автомобильных дорог
1.6. Оплата услуг по перевозке грузов и пассажиров | 6638 | 6638 | 0 | 6638 | 6638 | 0 | 6638 | 6638 | 0 | 4618.9995 | 4618.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5842 | 2019.0005 | 2019.0005 | 0 | на паромные перправы Дерзиг-Аксы и Эйлиг-Хем | 222.09.00
1.7. Обследование и диагностика региональных автомобильных дорог и сооружений на них | 7795.8 | 7795.8 | 0 | 7795.8 | 7795.8 | 0 | 7795.8 | 7795.8 | 0 | 1494.3389 | 1494.3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1685 | 6301.4611 | 6301.4611 | 0 | В целях оценки показателя состояния дорог и формирования банка данных, при планировании и оценки эффективности дорожно-ремонтных работ по результатам диагностики, повышения уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения ежегодно запланировано проведение мероприятий по диагностике и обследованию автодорог. | 226.40.00
1.8. Государственная регистрация прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1160.8709 | 1160.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0871 | 339.1291 | 339.1291 | 0 | Межевые и кадастровые работы по мосту Тоора-Хем - Бояровка | 226.42.00
1.9 Субсидии местным бюджетам | 127935.29 | 127935.29 | 0 | 127935.29 | 127935.29 | 0 | 965591.7645 | 519068.4152 | 446523.3493 | 790607.4766 | 344084.1273 | 446523.3493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174984.2879 | 174984.2879 | 0 | В 2021 году на территории республики в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» приведено в нормативное состояние 32,66 км автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значений на 21 объектах (8 - переходящие с 2020 года). Контрактация - 100%, готовность - 100%. | 251.00.00
Кызылский кожуун | 57526 | 57526 | 0 | 57526 | 57526 | 0 | 53392.2743 |  | 53392.2743 | 53392.2743 |  | 53392.2743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
г. Кызыл | 70409.29 | 70409.29 | 0 | 70409.29 | 70409.29 | 0 | 154055.0397 |  | 154055.0397 | 154055.0397 |  | 154055.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
г. Кызыл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кожууны |  |  |  | 0 |  |  | 758144.4505 | 519068.4152 | 239076.0353 | 583160.1626 | 344084.1273 | 239076.0353 |  |  |  |  | 0 | 174984.2879 | 174984.2879 | 0 | В пояснении
Чеди-хольский кожуун | [6 empty] | 22350.8506 | 22350.8506 |  | 14022.6035 | 14022.6035
Тес-Хемский кожуун | [6 empty] | 17135.3076 | 8580 | 8555.3076 | 16527.8227 | 7972.5152 | 8555.3076
Барун-Хемчикский кожуун | [6 empty] | 25140.0875 | 25140.0875 |  | 0
Дзун-Хемчикский кожуун | [6 empty] | 41103.9081 | 19915.3587 | 21188.5494 | 41103.9081 | 19915.3587 | 21188.5494
Каа-Хемский кожуун | [6 empty] | 17753.734 | 5098.316 | 12655.418 | 17726.4146 | 5070.9966 | 12655.418
г. Ак-Довурак | [6 empty] | 8924.193 | 8924.193 |  | 7639.6344 | 7639.6344
Тандинский | [6 empty] | 5516.28 | 5516.28 |  | 5516.28 | 5516.28
Пий-Хемский кожуун | [6 empty] | 20372.2138 | 4751.5462 | 15620.6676 | 20372.2138 | 4751.5462 | 15620.6676
Бай-Тайгинский кожуун | [6 empty] | 15520.0312 | 4012.1633 | 11507.868 | 14452.8275 | 2944.9594 | 11507.868
Сут-Хольский кожуун | [6 empty] | 11033.0174 | 555.626 | 10477.3914 | 10988.9371 | 511.5457 | 10477.3914
Овюрский кожуун | [6 empty] | 23287.932 | 1357.3686 | 21930.5634 | 23287.932 | 1357.3686 | 21930.5634
Улуг-Хемский кожуун | [6 empty] | 30517.9376 | 13810.076 | 16707.8616 | 23898.0444 | 7190.1828 | 16707.8616
Чаа-Хольский кожуун | [6 empty] | 16349.795 | 4987.709 | 11362.086 | 12671.1488 | 1309.0628 | 11362.086
Эрзинский кожуун | [6 empty] | 19701.691 | 19701.691 |  | 19701.691 | 19701.691
Монгун-Тайгинский кожуун | [6 empty] | 11000 | 11000 |  | 5000 | 5000
Тере-Хольский кожуун | [6 empty] | 19200 | 19200 |  | 3959.3115 | 3959.3115
Тоджинский кожуун | [6 empty] | 5000 | 5000 |  | 4584.2893 | 4584.2893
г. Кызыл | [6 empty] | 373233.9021 | 294526.2949 | 78707.6072 | 270386.3256 | 191678.7184 | 78707.6072
Кызылский кожуун | [6 empty] | 75003.5695 | 44640.8544 | 30362.7151 | 71320.7782 | 40958.0631 | 30362.7151
2. Капитальные вложения, всего | 470775.02 | 470775.02 | 0 | 470775.02 | 470775.02 | 0 | 832669.4662 | 405635.0802 | 427034.386 | 753408.4517 | 326374.0657 | 427034.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 79261.0145 | 79261.0145 | 0
2.1. Строительство автодорог | 79849.9 | 79849.9 | 0 | 79849.9 | 79849.9 | 0 | 274337.0939 | 93855.3939 | 180481.7 | 195132.8831 | 14651.1831 | 180481.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.3285 | 79204.2108 | 79204.2108 | 0
Строительство мостового перехода через р.Большой Енисей на автомобильной дороге регионального значения Бояровка-Тоора-Хем | 68249.9 | 68249.9 | 0 | 68249.9 | 68249.9 | 0 | 182915.805 | 2434.105 | 180481.7 | 182915.805 | 2434.105 | 180481.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.0089 | 0 | 0 | 0 | Государственный контракт заключен с ООО «Восток» от 16.03.2020 года №Ф.2020.2020006 на сумму 368,5 млн. рублей выполнением работ по следующим объемам: в 2020 году – 185,5 млн. рублей, в 2021 году – 182,9 млн. рублей. | 310.02.07
Строительство а/д Кызыл-Хая - граница Рес. Алтай (пер. Бугузун) - Кокоря, уч. км 0+000 - км 11+00" | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Аварийно-восстановительные работы мостового перехода через р. Большой Аянгаты на км 27+175 автомобильной дороги Кызыл-Мажалык-Аянгаты | 0 |  |  | 0 |  |  | 73421.2889 | 73421.2889 |  | 0 | [7 empty] | 73421.2889 | 73421.2889 | 0 | Заключен контракт от 20.12.2021 г. №Ф.2021.5415 на сумму 88,505 млн. рублей.
Мероприятия по авторскому надзору и строительному контролю объектов капитального строительства | 11600 | 11600 | 0 | 11600 | 11600 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 12217.0781 | 12217.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3196 | 5782.9219 | 5782.9219 | 0 | В целях оплаты выполненных работ по строительному контролю по объектам строительства и реконструкции 2021 года. По каждому объекту строительства, реконструкции и капитального ремонта проводятся мероприятия по строительному контроля, стоимость которого составляет 2,2% от стоимости строительно-монтажных работ объектов. | 228.03.00
2.2. Реконструкция автодорог | 390925.12 | 390925.12 | 0 | 390925.12 | 390925.12 | 0 | 558332.3723 | 311779.6863 | 246552.686 | 558275.5686 | 311722.8826 | 246552.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 56.8037 | 56.8037 | 0
Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к г. Шагонар км 1+000-км 4+000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136546.5671 | 136546.5671 | 0 | 136546.5671 | 136546.5671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Государственный контракт с ООО «Восток» от 17.03.2021 г. № Ф.202108 на сумму 414,008 млн. рублей (2021 г. - 136,54 млн. рублей; 2022 г. – 277,46 млн. рублей). | 310.02.31
Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к г. Кызыл", участок км 0+000 - км 5+320 | 247749.93 | 247749.93 | 0 | 247749.93 | 247749.93 | 0 | 246552.686 |  | 246552.686 | 246552.686 | 0 | 246552.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5168 | 0 | 0 | 0 | Заключен госконтракт с ООО «Восток» от 25.12.2019 г. № Ф.2019.300010 на сумму 711,97 млн. рублей сроком выполнения работ до 2021 г | 310.02.07
Реконструкция автомобильной дороги Кара-Хаак-Черби, участок км 0+000-км 10+000 | 143175.19 | 143175.19 | 0 | 143175.19 | 143175.19 | 0 | 78393.073 | 78393.073 | 0 | 78393.073 | 78393.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7533 | 0 | 0 | 0 | Государственный контракт от 16.03.2021 г. № Ф.202109 на сумму 195,65 млн. рублей с ООО «Строй-Экспресс».
Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к с. Арыг-Бажы" (1 этап) | 0 |  |  | 0 |  |  | 39714.3752 | 39714.3752 |  | 39714.3752 | 39714.3752 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | По реконструкции автомобильной дороги «Подъезд к с. Арыг-Бажы» предусмотрено 39,7 млн. рублей за счет республиканского бюджета. По состоянию на 01.01.2022 г. кассовое исполнение составляет 39,7 млн. рублей или 100%. Техническая готовность объекта составляет 100%.
Реконструкция мостового перехода "Коммунальный" через р.Енисей г.Кызыл | [6 empty] | 46556.6827 | 46556.6827 |  | 46556.6827 | 46556.6827 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | заключен госконтракт от 18.06.2021 г. №1 с ООО Восток на сумму 921 155 533,0 рублей, в том числе по годам: 2018 г. – 547 713 000,0 рублей; 2019 г. - 326 600 580,28 рублей; 2020 г. – 0 рублей; 2021 г. – 46 556 682,72 рублей.
Устройство освещения на автомобильной дороге Подъезд к г. Кызыл, участок км 3+000 - км 4+350 | [6 empty] | 10568.9883 | 10568.9883 |  | 10512.1846 | 10512.1846 | [6 empty] | 56.8037 | 56.8037 | 0 | заключен контракт № Ф.202126 на сумму 10 568 988,30 рублей на устройство освещения на автомобильной дороги «Подъезд к г. Кызыл».
3. Содержание учреждений, всего | 58622.6 | 58622.6 | 0 | 58622.6 | 58622.6 | 0 | 64861.0233 | 64861.0233 | 0 | 61987.6456 | 61987.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.7402 | 2873.3777 | 2873.3777 | 0
3.1. Финансирование ГКУ "Тываавтодор" | 58622.6 | 58622.6 | 0 | 58622.6 | 58622.6 | 0 | 64861.0233 | 64861.0233 | 0 | 61987.6456 | 61987.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.7402 | 2873.3777 | 2873.3777 | 0 | на Содержание ГКУ "Тываавтодор"
3.2. "Лучшая народная программа" в рамках народной инициативы | 0 |  |  | 0 |  |  | 6854.9218 | 6854.9218 |  | 6287.9798 | 6287.9798 | [6 empty] | 566.942 | 566.942 | 0 | в рамках года народной иницитивы
4. Дотации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57790.074 | 57790.074 | 0 | 43958.6751 | 43958.6751 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 13831.3989 | 13831.3989 | 0
Строительство временного моста через реку Сой на автомобильной дороге «Подъезд к с. Владимировка» | [6 empty] | 5965.2953 | 5965.2953 |  | 5965.2953 | 5965.2953 | [6 empty] | 0
Капитальный ремонт аварийных и ежегодно подтапливаемых участков на автомобильной дороге «Самагалтай-Ак-Чыраа» км 0+000 – км 135+200 | [6 empty] | 5244.6569 | 5244.6569 |  | 5244.6569 | 5244.6569 | [6 empty] | 0
Капитальный ремонт участка автомобильной дороге «Чыргакы-Элдиг-Хем» км 0+000 – км 28+000 | [6 empty] | 6998.9913 | 6998.9913 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Капитальный ремонт мостового сооружения через р. Чадан на автомобильной дороге Чадан - Бажын-Алаак, км. 12+792 | [6 empty] | 9044.9393 | 9044.9393 |  | 4603.328 | 4603.328 | [6 empty] | 0
Ремонт мостового перехода через р. Тес на автомобильной дороге «Подъезд к с. Ак-Эрик» | [6 empty] | 2952.2106 | 2952.2106 |  | 2952.2106 | 2952.2106 | [6 empty] | 0
Ремонт автомобильной дорога «Подъезд к с. Хадын» км 0+000 – км 36+000 | [6 empty] | 7583.9805 | 7583.9805 |  | 7583.9805 | 7583.9805 | [6 empty] | 0
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Тыва, в том числе паромных переправ | [6 empty] | 15000 | 15000 |  | 12609.2037 | 12609.2037 | [6 empty] | 0
Кызылский кожуун | [6 empty] | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 | [6 empty] | 0
5. АВР | [6 empty] | 110469 | 110469 | 0 | 83197.616 | 83197.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27271.3841 | 27271.3841 | 0
Подъезд к с. Арыскан | [6 empty] | 6673.4273 | 6673.4273 |  | 2883.6287 | 2883.6287 | [6 empty] | 3789.7986 | 3789.7986 | 0
Подъезд к с. Арыскан | [6 empty] | 10040.8789 | 10040.8789 |  | 10040.8789 | 10040.8789 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Хандагайты - Мугур-Аксы | [6 empty] | 33153.2524 | 33153.2524 |  | 33153.2524 | 33153.2524 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Самагалтай-Ак-Чыраа | [6 empty] | 4745.57 | 4745.57 |  | 4745.57 | 4745.57 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Кызыл-Мажалык-Аянгаты | [6 empty] | 43251.5664 | 43251.5664 |  | 26551.736 | 26551.736 | [6 empty] | 16699.8304 | 16699.8304 | 0
Монгун-Тайгинский кожуун | [6 empty] | 5822.55 | 5822.55 |  | 5822.55 | 5822.55 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Чеди-Хольский кожуун | [6 empty] | 5931.755 | 5931.755 |  | 0 | [7 empty] | 5931.755 | 5931.755 | 0
Бай-Тайгинский кожуун | [6 empty] | 850 | 850 |  | 0 | [7 empty] | 850 | 850 | 0
Итого по подпрограмме | 1034734.81 | 1034734.81 | 0 | 1034734.81 | 1034734.81 | 0 | 2829557.2842 | 1845075.5842 | 984481.7 | 2467930.1799 | 1483448.4799 | 984481.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 361627.1044 | 361627.1044 | 0
Подпрограмма 2 "Транспорт на 2017-2024 годы"
Мероприятия, всего | 58875.6 | 58875.6 | 0 | 58875.6 | 58875.6 | 0 | 35875.6 | 35875.6 | 0 | 35875.56 | 35875.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9999 | 0.04 | 0.04 | 0
1.Воздушный транспорт | 41875.6 | 41875.6 | 0 | 41875.6 | 41875.6 | 0 | 35875.6 | 35875.6 | 0 | 35875.56 | 35875.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9999 | 0.04 | 0.04 | 0
1.1. Поддержание летной годности самолетов Pilatus PC-12 | 9400 | 9400 | 0 | 9400 | 9400 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | В 2021 г. на поддержание летной годности ВС Pilatus PC-12 в 2021 году из предусмотренных 14 000,00 тыс. рублей, профинансировано 14 000,0 тыс. рублей, что составляет 100 % от годового лимита. Средства направлены: - прохождение ТО через каждые 6 месяцев (формы 6 мес.); - устранение дефектов, выявленных в ходе выполнения очередного ТО; - подготовки ВС к осенне-зимнему периоду; - расшифровки полетной информации (выполняется ежемесячно). Помимо этого, предприятие несет расходы по содержанию летного состава: - аренда квартиры на сумму 35,0 тыс. рублей в месяц, где проживают экипаж ВС Pilatus – 2 чел.; - заработная плата в месяц командира в размере 190,0 тыс. рублей и второго пилота 150,0 тыс. рублей. Итого общая сумма на поддержание летной годности ВС Pilatus PC-12 в 2021 году составил 14 000,0 тыс. рублей.
1.2. Поддержание летной годности вертолетов Ми-8Т | 10520.6 | 10520.6 | 0 | 10520.6 | 10520.6 | 0 | 10520.6 | 10520.6 | 0 | 10520.6 | 10520.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | Из предусмотренных средств в республиканском бюджете на 2021 год в общей сумме 10 520,6 тыс. рублей по состоянию на 01.12.2021 г. направлены: - 119,34 тыс. руб. на предоплату за изготовление и поставку изд. БП-214М и блоков автономного питания АРМ; - 740,0 на предоплату за работы по оборудованию вертолета МИ-8АМТ; - 50,0 тыс. руб. на оплату за выполнение работ по расшифровке полетной информации Ми-8МТВ, Ми-8АМТ; - 91,54 тыс. руб. на оплату за дополнительные работы при капитальном ремонте насоса; - 750,0 тыс. руб. на оплату за работы по оборудованию вертолета МИ-8АМТ (1 платеж); - 108,0 тыс. руб. на оплату за осмотр прто.части двиг.ТВЗ-117ВМ верт.Ми-8АМТ; - 32,875 тыс. руб. на оплату за сверку учт. комплекта. эксплуатационно-технической документации вертолета Ми-8Т с эталонным экземпляром; - 38,0 тыс. руб. на оплату за цепь ПР-15,875-23000-1(67зв) ТУ 2-5200-02; - 750,0 тыс. руб. на оплату за работы по оборудованию вертолета МИ-8АМТ (2 платеж); - 750,0 тыс. руб. на оплату за работы по оборудованию вертолета МИ-8АМТ (3 платеж); - 4 591,5 тыс. руб. на оплату за рулевой винт и цепь; - 1 175,0 тыс. руб. на оплату по счету № 8 от 26.04.2021 г. аванс 50% за работы по Договору № 03-21 от 23.04.2021 г.; - 150,0 тыс. руб. за информационные услуги по предоставлению доступа к элект.ЭД Ми-8МТВ-1.; - 750,0 тыс. руб. на оплату за работы по оборудованию вертолета МИ-8АМТ (4 платеж); - 218,917 тыс. руб. на оплату за капитальный ремонт агрегата; - 750,0 тыс. руб. на оплату за работы по оборудованию вертолета МИ-8АМТ (5 платеж); - 1 237,5 тыс. руб. на оплату за восстановительный ремонт авиадвигателя ТВ3-117ВМ серии 02 №К7887218124.
1.3. Поддержание летной годности самолетов Ан-2 | 5355 | 5355 | 0 | 5355 | 5355 | 0 | 5355 | 5355 | 0 | 5354.96 | 5354.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9993 | 0.04 | 0.04 | 0 | Из предусмотренных средств в республиканском бюджете в 2021 году в общей сумме 5 354,96 тыс. рублей направлены: - 345,6 тыс. руб. на оплату за дополнительные работы при капитальном ремонте насоса; - 3 734,64 тыс. руб. на выполнение работ по капитальному ремонту самолета Ан-2; - 451,08 тыс. руб. на оплату за изготовление изд. АРМ-406 ПЦДКТ.462524.406-02; - 75,0 тыс. руб. окончательный расчет за подготовку воздушного судна к транспортировке авто-транспортом; - 21,035 тыс. руб. оплата за сверку ЭТД самолета Ан-2 к ВЛП-2021г.; - 70,0 тыс. руб. на выполнение работ по сборке ВС АН-2 RA-70830; - 64,08 тыс. руб. на оплату за выполнение работ по оценке соответствия требованиям к летной годности ВС Ан-2 RA-70830
1.4. Поддержание летной годности самолетов Robinson R-44 | 10600 | 10600 | 0 | 10600 | 10600 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | Из предусмотренных средств в республиканском бюджете в 2021 году 6 000,0 тыс. рублей: - 6 000,0 тыс. рублей направлены на подготовку к полетам в весенне-летний период и проведение плановых ТО вертолета Robinson R-44 (в соответствии с графиком проведения плановых мероприятий по техническому обслуживанию ВС), а именно: 1). замена магнето для запуска двигателя в связи с выходом из строя старого магнето; 2). замена аккумулятора; 3). замена кожуха обогрева аккумулятора; 4). замена свечей зажигания; 5). замена масла двигателя и фильтров – ТО от налета часов.
Развитие авиационных видов спорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Субсидии организациям воздушного транспорта на частичное возмещение недополученных доходов, связанных с организацией авиаперевозок пассажиров и багажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
2. Аэропортовый комплекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. Приведение состояния посадочных площадок в соответствие с эксплуатационными требованиями | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансовые средства в размере 6 000,0 тыс. рублей предусмотренные в бюджете в 2021 году на приведение состояния посадочных площадок в соответствии с эксплуатационными требованиями уточнением бюджета перенаправлены на субсидии по возмещению разницы в тарифах при перевозке пассажиров воздушным транспортом на местных воздушных линиях.
3. Развитие автомобильного транспорта | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
3.1. Приобретение автобусов | 17000 | 17000 | 0 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Из предусмотренных средств в 2021 году на субсидии на приобретение автотранспорта (автобусов) перенаправляются на субсидии по возмещению разницы в тарифах при перевозке пассажиров воздушным транспортом на местных воздушных линиях, в связи с тем, что приобретение новых автобусов в 2021 году Министерством дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва не планируется, в связи с передачей 40 автобусов марки «Лиаз» мэрией г. Москвы в собственность Правительства Республики Тыва.
3.2. Субсидии на поддержку автомобильного транспорта (на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | В республиканском бюджете Республики Тыва на 2021 год на возмещение недополученных доходов перевозчикам в связи с оказанием услуг по регулярным пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Республики Тыва были предусмотрены финансовые средства в размере 8 521,8 тыс. рублей, которые перенаправлены внесением изменений в Закон о бюджете на внутренние авиарейсы. На сегодняшний день в целях организации межмуниципальных автобусных перевозок на выполнение регулярных рейсов по Республике Тыва Министерством дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва разработан проект Порядка предоставления субсидии, который проходит процедуру согласования в Министерстве юстиции Республики Тыва.
3.3. Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на развитие автомобильного транспорта (на разработку ПСД автовокзала в г. Кызыл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | В целях организации регулярной перевозки пассажиров по межмуниципальным, межрегиональным маршрутам в республиканском бюджете Республики Тыва на 2021 год предусмотрены финансовые средства на разработку проектно-сметной документации объекта «Автовокзал в г. Кызыл» в сумме 5 755,6 тыс. рублей. В связи с тем, что обеспечение исполнения республиканского бюджета Республики Тыва по финансированию расходов капитальных вложений в сфере строительства и развития строительной индустрии не входит в полномочия Министерства дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, в целях эффективного использования средств Министерством дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва внесено предложение для внесения изменений в Закон Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на 2021 год о перенаправлении финансовых средств на сумму 5 755,6 тыс. рублей, предусмотренные на разработку ПСД объекта «Автовокзал в г. Кызыл» в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва.
Итого по подпрограмме | 58875.6 | 58875.6 | 0 | 58875.6 | 58875.6 | 0 | 35875.6 | 35875.6 | 0 | 35875.56 | 35875.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9345 | 0.04 | 0.04 | 0
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения на 2017-2024 годы"
1. Мероприятия, всего | 161030.5024 | 161030.5024 | 0 | 93328.6 | 93328.6 | 0 | 162148.5035 | 162148.5035 | 0 | 108205.6692 | 108205.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.4539 | 53942.8344 | 53942.8344 | 0
1.1. Мероприятия, направленные на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | 117352.5624 | 117352.5624 | 0 | 49269.2 | 49269.2 | 0 | 118470.5624 | 118470.5624 | 0 | 67476.4951 | 67476.4951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9563 | 50994.0673 | 50994.0673 | 0
Оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области БДД стационарными и мобильными комплексами видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, включая доставку, проведение коммуникаций (сетевая магистраль, электроснабжение), общестроительные работы (монтаж и установку комплексов видеофиксации) и техническое содержание объектов. | 53019.2538 | 53019.2538 | 0 | 2500.7 | 2500.7 | 0 | 53019.2538 | 53019.2538 | 0 | 2109.078 | 2109.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9779 | 50910.1758 | 50910.1758 | 0 | На основании заключенных госконтрактов на поставку оборудований на общую сумму 2 109,078 тыс. рублей на 01.01.2022 г. профинансированы 2 109,078 тыс. рублей, в том числе: 1). Госконтракт № 01122000008210008350001 от 15.04.2021 г. на поставку серверного оборудования на сумму 1 587,078 тыс. рублей; 2). Госконтракт №01122000008210009990001 от 12.04.2021 г. поставить оргтехники на сумму 522,0 тыс. рублей. Предусмотренные финансовые средства на общую сумму 50 910,1 тыс. рублей на поставку и установку перекрестков, оснащенные комплексами автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в количестве 11 шт в течение 2021 г. не освоены, остатки уточнением Закона о бюджете в 2022 г. будут распределены на обеспечение заключенных гос.контрактов от 20 декабря 2020 г.: №01122000008210046600001, №01122000008210046590001, №01122000008210046580001 на общую сумму 50 360,0 тыс.рублей
Приобретение оргтехники, серверного оборудования | [16 empty] | #DIV/0! |  | 0
Финансирование работ по обработке данных камер видеофиксации и подготовке постановлений по делам об административных правонарушениях | 46333.3086 | 46333.3086 | 0 | 40108.6 | 40108.6 | 0 | 47451.3086 | 47451.3086 | 0 | 47451.3086 | 47451.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | На 01.01.2022 года комплексами, работающими в автоматическом режиме, направлено 105 682 штук (АППГ – 82 561) постановлений об административных правонарушениях на собственников транспортных средств на сумму 67 469,8 (АППГ – 53 441,8) тыс. рублей.
Финансирование почтовых расходов по рассылке постановлений по делам об административных правонарушениях | 18000 | 18000 | 0 | 6659.9 | 6659.9 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 17916.1085 | 17916.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5339 | 83.8915 | 83.8915 | 0 | Миндортрансом РТ, филиалом ФГУП «Почта России» и МВД по РТ заключены трехсторонние Госконтракты № 86/21-дог-Ф17 от 02 марта 2021 г., № 2021.005306 от 16.07.2021 г., № 2020.02008 от 23.12.2020 г. на оказание услуг по приему, обработке, пересылке и доставке (вручению) заказных почтовых отправлений, содержащих постановления о назначении административного наказания в области дорожного движения. В 2021 году было предусмотрено средств в сумме 18 000,0 тыс. рублей, из которых профинансировано 17 916,1 тыс. рублей, или 99,5 % от годового плана.
1.2. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 1500 | 1500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1055.5921 | 1055.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3728 | 444.4079 | 444.4079 | 0
Введение паспортов дорожной безопасности образовательных учреждений в дошкольных и образовательных учреждениях республики в 2017 – 2019 годах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
Обеспечение деятельности и пополяризация детского общественного движения юных инспекторов движения (ЮИД) в дошкольных и образовательных организациях | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0
Подготовка и создание информационнопропагандистких телерадиопрограмм, для участников дорожного движения, в целях последующего их размещения на телевизионных каналах, радиостанциях. Организация в печатных средствах массовой информации социальных рубрик и выпуск специализированной печатной продукции по безопасности дорожного движения. | 600 | 600 | 0 | 100 | 100 | 0 | 600 | 600 | 0 | 494.4421 | 494.4421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.407 | 105.5579 | 105.5579 | 0 | На 01.01.2022 г. заключены и профинансированы следующие договоры: - между ООО «Радуга плюс» и Миндортрансом РТ подготовку и создание печатной продукции от 18.03.2021 г. № 5/21 на сумму 135,3 тыс. рублей на проведение Республиканского Чемпионата по авто многоборью «Авто-Леди»; - между Дансюрюн Д.Д. и Миндортрансом РТ на создание социальных роликов по тематике ПДД на сумму 130,0 тыс. рублей, профинансировано 100%; - между ООО «Центр рекламных услуг» и Миндортрансом РТ на размещение социальных роликов на рекламных щитах ост. Почты, ул. Ленина по тематике ПДД на сумму 113,7 тыс. рублей; - между ИП Журавлев В.В. (Городок) и Миндортрансом РТ на выполнение работ/услуг по ПДД от 23.09.2021 г. № 12/21 на сумму 100,0 тыс. рублей; - между ИП Шыырап Ш.М. на выполнение работ, услуг по ПДД от 17.12.2021 г. № 29 ИП на сумму 15,4 тыс.рублей.
Организация и проведение республиканских отборочных мероприятий отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) и участие во всероссийских детских массовых мероприятиях: слетах юных инспекторов, всероссийском конкурсе-фестивале "Безопасное колесо" и автомногоборью органиуземых Главным Управлением обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ с оплатой проезда, питания, проживания участников и сопровождающих лиц | 400 | 400 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | Осуществлена передвижка средств в сумме 400 тыс.рублей с мероприятия «Приобретение авиабилетов для участников конкурса «Безопасное колесо» и Автомногоборье, организуемое МВД России» на прочие расходы по приобретению световозвращающих приспособлений школьникам с 1 по 11 класс образовательных учреждений из малоимущих семей.
Проведение серий широкомасштабных информационно - пропагандистских социальных кампаний и акций, направленных на формирование устойчивых навыков законопослушного поведения на дорогах, создание профильной смены юных инспекторов движения на базе Детского оздоровительного лагеря, отдыха детей, а также формирование навыков безопасного поведения на дорогах у детей и подростков («Внимание - дети!», «Пристегнись!», «Пешеход на переход», организация и проведение республиканских конкурсов: «Мы и дорога», «Безопасная дорога детства», «Перекресток», «Дорога и дети», «Дорога без Опасности»). Республиканские очно-заочные конкурсы по возрастным категориям | 300 | 300 | 0 | 100 | 100 | 0 | 300 | 300 | 0 | 12.15 | 12.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 287.85 | 287.85 | 0 | В рамках подпрограммы проведены республиканские конкурсы: роликов «Мы - «ЗА» безопасные дороги Тувы!», «Безопасное колесо», «Дорога без опасности», чемпионат по автомногоборью «Авто-Леди», семинар по организованной перевозке групп детей, а также размещены баннеры по предупреждению дорожно-транспортных происшествий (ул. Калинина и Абаканская). В связи с продолжающимися коронавирусной инфекции функционирование профильной смены «Школа дорожной безопасности» отменено, согласно рекомендации Роспотребнадзора по Республике Тыва. Заключены договора: 1. от 26.02.2021 г. № 3/21 на сумму 12,150 тыс. рублей на оказание услуг по проведению Республиканского Чемпионата по авто многоборью «Авто-Леди» между ООО «Зодиак» и Миндортрансом РТ; В рамках подпрограммы проведены республиканские конкурсы: роликов «Мы - «ЗА» безопасные дороги Тувы!», «Безопасное колесо», «Дорога без опасности», чемпионат по автомногоборью «Авто-Леди», семинар по организованной перевозке групп детей, а также размещены баннеры по предупреждению дорожно-транспортных происшествий (ул. Калинина и Абаканская).
Повышение квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | Мероприятие проводится в целях достижения значений показателей, выполнения плана мероприятий по реализации регионального проекта, согласно Соглашения, заключенного между МВД России и Миндортранс РТ от 30.04.2019 г. № 188-2019-R30039-1. В связи с продолжающимися коронавирусной инфекции проведение мероприятия отменено.
Учебно-методическое обеспечение техническими средствами обучения, наглядными, учебными и методическими пособиями, электронными образовательными ресурсами | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие проводится в целях повышения правосознания участников дорожного движения, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге. Заключен договор (8/21 от 03.06.2021 г. Москва) с ООО "Стоп-газета-безопасность на дорогах" на получение информационных материалов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Добрая Дорога Детства» в количестве 2 000 штук.
Приобретение светоотражающих приспособлений для распространения в младших классах образовательных учреждений | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 450 | 450 | 0 | 449 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7778 | 1 | 1 | 0 | Заключен договор от 17.12.2021 г. с ООО "Светлячок" № 18/21 в сумме 449 тыс.рублей на приобретение световозвращающих приспособлений.
Мероприятия, направленные на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | 42177.94 | 42177.94 | 0 | 43559.4 | 43559.4 | 0 | 42177.9412 | 42177.9412 | 0 | 39673.5819 | 39673.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0624 | 2504.3592 | 2504.3592 | 0
Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
Устройство линий электроосвещения (проектирование, строительство) на участках автомобильных дорог федерального и регионального значения проходящих через муниципальные образования\ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами, системами светового освещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
модернизация светофорных объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков | 42177.94 | 42177.94 | 0 | 43559.4 | 43559.4 | 0 | 42177.9412 | 42177.9412 | 0 | 39673.5819 | 39673.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0624 | 2504.3592 | 2504.3592 | 0 | Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков на автодорогах регионального значения необходимо для безопасности дорожного движения и снижения количества ДТП. В целях повышения уровня безопасности дорожного движения из Дорожного фонда Республики Тыва на устройство горизонтальной разметки на автомобильные дороги из предусмотренных средств всего выполнено работ на сумму 39 673,6 тыс. рублей, работы выполнены на 94,1 %.
Итого по подпрограмме 3 | 161030.5024 | 161030.5024 | 0 | 93328.6 | 93328.6 | 0 | 162148.5035 | 162148.5035 | 0 | 108205.6692 | 108205.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7325 | 53942.8344 | 53942.8344 | 0
ИТОГО по Госпрограмме | 1254640.9124 | 1254640.9124 | 0 | 1186939.01 | 1186939.01 | 0 | 3027581.3878 | 2043099.6878 | 984481.7 | 2612011.409 | 1627529.709 | 984481.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.0628 | -1425072.399 | -440590.699 | -984481.7