Информация

о ходе реализации госпрограммы «Развитие транспортной системы РТ на 2017-2024 годы» на 01.01.2022 г.

Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва работает по трем направлениям:

1. Автомобильные дороги и дорожное хозяйство, в том числе: строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

- Транспорт, в том числе: авиационный, автомобильный и водный транспорт.

3. Безопасность дорожного движения, в том числе выявление нарушений ПДД, пропаганда (профилактика) ПДД, организация дорожного движения (нанесение дорожной разметки, установка светофорных объектов, линий электроосвещения и т.д.).

Дорожно-транспортный комплекс республики насчитывает более 30 предприятий и учреждений, из которых: 9 крупных предприятий и учреждений, из них 2 – по транспорту (ФКП «Аэропорт Кызыл, РКП «Тува Авиа»), 6 – по дорожной отрасли (ФКУ Упрдор Енисей», ГКУ «Тываавтодор», ООО «Восток», ПК ДСТ, ООО «Суугу», ООО «Строй Экспресс») и 1 Государственное унитарное предприятие РТ «Центр организации дорожного движения».

Всего на предприятиях и организациях дорожно-транспортного комплекса трудится около трех тысяч человек, в том числе:

В дорожной отрасли работает около 1700 человек, которые обслуживают (на 1 января 2020 года) сеть автодорог Республики Тыва 9056,119 км, из них:

415,125 км (4,58 %) – федерального значения,

3324,694 км (36,71 %) – регионального или межмуниципального,

5316,3 км (58,7%) местного значения.

В транспортной отрасли работает более 800 человек, которые занимаются транспортным обслуживанием населения.

Исполнение ГП «Развитие транспортной системы РТ

на 2017-2024 годы»

(млн. рублей)

| Наименование подпрограммы | План на 2021 г. | Финансирование на 01.01.2022 г. | Исп., % |
| --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО: | 3 027,5 | 2 612,0 | 86,27 |
| Автомобильные дороги и дорожное хозяйство | 2 829,55 | 2 467,93 | 87,2 |
| Транспорт | 35,87 | 35,87 | 100 |
| Повышение безопасности дорожного движения | 162,14 | 108,20 | 66,7 |

1. Подпрограмма «Автомобильные дороги и дорожное хозяйство на 2017-2024 годы»

В 2021 году на реализацию подпрограммы «Автомобильные дороги и дорожное хозяйство» в рамках Государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2024 годы» предусмотрены бюджетные ассигнование на сумму 2 829,5 млн. рублей за счет Дорожного фонда РТ.

На 01.01.2022 г. кассовый расход составило 2 467,93 млн. рублей или 87,2%.

Строительство и реконструкция

1. По строительству мостового перехода через р. Большой Енисей на автомобильной дороге регионального значения Бояровка -Тоора-Хем.

В республиканском бюджете на 2021 году на строительство мостового перехода через р. Большой Енисей на автомобильной дороге регионального значения Бояровка-Тоора-Хем предусмотрено 182,9 млн. рублей (ФБ-180,48 млн.рублей, РБ-2,4 млн. рублей)

По состоянию на 01.01.2022 г. профинансировано 182,9 млн. рублей (ФБ-180,48 млн.рублей, РБ-2,4 млн. рублей). Техническая готовность объекта составляет 96%.

Государственный контракт заключен с ООО «Восток» от 16.03.2020 года №Ф.2020.2020006 на сумму 368,5 млн. рублей выполнением работ по следующим объемам: в 2020 году – 185,5  млн. рублей, в 2021 году – 182,9 млн. рублей.

2. По аварийно-восстановительные работы мостового перехода через р. Большой Аянгаты на км 27+175 автомобильной дороги Кызыл-Мажалык-Аянгаты предусмотрено 73,4 млн. рублей.

Заключен контракт от 20.12.2021 г. №Ф.2021.5415 на сумму 88,505 млн. рублей.

По состоянию на 01.01.2022 г. кассовое исполнение в размере 26,5 млн. рублей произведено за счет аварийно-восстановительных работ.

3. По реконструкции автомобильной дороги Подъезд к г. Шагонар км 1+000-км 4+000 предусмотрено 136,56 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2022 г. кассовое исполнение составляет 136,56 млн. рублей или 100,0%.  Техническая готовность объекта составляет 90%.

Государственный контракт с ООО «Восток» от 17.03.2021 г. № Ф.202108 на сумму 414,008 млн. рублей (2021 г. - 136,54 млн. рублей; 2022 г. – 277,46 млн. рублей).

4. По реконструкции автомобильной дороги «Подъезд к с. Арыг-Бажы»  предусмотрено 39,7 млн. рублей за счет республиканского бюджета. По состоянию на 01.01.2022 г. кассовое исполнение составляет 39,7 млн. рублей или 100%. Техническая готовность объекта составляет 100%.

Государственный контракт от 08.07.2019 г. № 01122000008190020880001

с ООО Строй-Экспресс на сумму 82,3 млн. рубле (2019 г. – 20,799 млн. рублей, 2020 г. – 21,790 млн. рублей, 2021 г. -39,7 млн. рублей).

5. По реконструкции автомобильной дороги «Подъезд к г. Кызыл», участок км 0+000 - км 5+320. Предусмотрено 246,5 млн. рублей за счет ФБ.  По состоянию на 01.09.2021 г. кассовое исполнение составляет 246,55 млн. рублей или 100,0%. Техническая готовность объекта составляет 100%.

Заключен госконтракт с ООО «Восток» от 25.12.2019 г. № Ф.2019.300010 на сумму 711,97 млн. рублей сроком выполнения работ до 2021 г., в том числе по годам:

- в 2019 г. – 213,59 млн. рублей;

- в 2020 г. – 251,83 млн. рублей;

- в 2021 г. – 246,55 млн. рублей.

6.  По реконструкции автомобильной дороги Кара-Хаак-Черби, участок км 0+000-км 10+000 предусмотрено 78,4 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2022 г. кассовое исполнение составляет 78,4 млн. рублей или 100%. Техническая готовность объекта составляет 100%.

Государственный контракт от 16.03.2021 г. № Ф.202109 на сумму 195,65 млн. рублей с ООО «Строй-Экспресс». Оставшаяся сумма в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Справочно:

Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключенного между Федеральным дорожным агентством и Правительством Республики Тыва от 26.12.2020 г. № 108-09-2021-028 на общую сумму 140,3 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 138,9 млн. рублей, за счет республиканского бюджета – 1,4 млн. рублей по приведению в нормативное состояние 4,568 км автомобильных дорог, из них:

- реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Суг-Бажы» км 0+000 - км 2+100 – 1,068 км. Заключен государственный контракт от 26.02.2021 года с подрядной организацией ПК ДСТ.

- реконструкция автомобильной дороги «Кара-Хаак-Черби» км 0+000 – км 10+000 – 3,5 км. Заключен государственный контракт от 16.03.2021 с подрядной организацией ООО «Строй-Экспресс».

7. По реконструкции мостового перехода «Коммунальный» через реку Енисей в городе Кызыле между ГКУ «Тываавтодор» и ООО «Восток» заключен госконтракт от 18.06.2021 г. №1 с ООО Восток на сумму 921 155 533,0 рублей, в том числе по годам:

2018 г. – 547 713 000,0 рублей;

2019 г. - 326 600 580,28 рублей;

2020 г. – 0 рублей;

2021 г. – 46 556 682,72 рублей.

По состоянии на 01.01.2022 г. профинансировано 46,5 млн. рублей или 100%. Техническая готовность объекта составляет 100%.

8. По устройству освещения на автомобильной дороге Подъезд к г. Кызыл, участок км 3+000 - км 4+350.

Заключен контракт № Ф.202126 на сумму 10 568 988,30 рублей с ООО Бодарал. По состоянию на 01.01.2022 г. профинансировано 10 512 184,6 млн. рублей или 99,5%.

Ремонт и капитальный ремонт:

Заключены следующие государственные контракты на ремонт автомобильных дорог:

1. Капитальный ремонт автомобильной дороги "Бай-Хаак - Чал-Кежиг", уч. км 0+000 - км 47+000. Предусмотрено 16,9 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2022 г. кассовое исполнение составляет 16,9 млн. рублей или 100,0 %. Техническая готовность объекта составляет 100%.

Заключен госконтракт №Ф.202059 с ООО «ДСУ-17» на сумму 16,9 млн. рублей.

2. Ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Бай-Хаак, участок км 0+000 - км 5+000 предусмотрено 169,9 млн. рублей (ФБ-131,9 млн. рублей, РБ-37,9 млн. рублей).

По состоянию на 01.01.2022 г. профинансировано 169,9 млн. рублей или 100 %.

Заключен госконтракт от 24.02.2021 г. № Ф.202102 на сумму 169,6 млн. рублей с ООО «Суугу». Техническая готовность объекта составляет  100%.

3. На ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Бай-Хаак, участок км 5+000 - км 8+000 предусмотрено 92,87 млн. рублей (ФБ-51,7 млн. рублей, РБ- 41,16 млн. рублей). По состоянию на 01.01.2022 г. профинансировано 92,87 млн. рублей или 100 %. Техническая готовность объекта составляет 100%.

Заключен госконтракт от 15.02.2021 г. № Ф.202101 на сумму 92,87 млн. рублей с ООО «Суугу».

4. Ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Бай-Хаак уч км 24+000-к 31+441.  Предусмотрено 34,17 млн. рублей РБ.

Заключен госконтракт от 26.02.2020 г. № Ф.2020.202005 на сумму 135 587 820,0 рублей (2020 г. – 101 412 980,0 рублей, 2021 г. – 34 174 840,0 рублей). По состоянию на 01.01.2022 г. кассовое исполнение составляет 34,17 млн. рублей или 100%. Техническая готовность объекта составляет 100%.

5.   Ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Хову-Аксы уч км 42+000 - км 43+000, км 44+000 - км 45+000, км 57+000 - км 58+130, км 59+000 - км 62+200. Предусмотрено 32,3 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2022 г. кассовое исполнение составляет 32,3 млн. рублей или 100%. Техническая готовность объекта составляет 100%.

Заключен госконтракт от 10.03.2020 г. № Ф.2020.202008 на сумму 160,156 млн.рублей (2020 г. - 127 846 079,20 рублей, 2021 г. –32 310,851,60 рублей). В 2020 г. профинансировано 127 846 079,20 рублей.

6. Ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Чаа-Холь уч км 0+000 – км 5+000, км 5+000 –км 9+800, км 11+500 – км 15+558. Предусмотрено 0,773 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2022 г. кассовое исполнение составляет  0,773 млн. рублей. Техническая готовность объекта составляет 100%.

Заключены контракты с ООО «Строй-Экспресс» от 26.03.2020 г. № Ф.2020.202002,  Ф.2020.202003, Ф.2020.202004 на сумму 302,1 млн.рублей. (2020г. – 301,3 млн. рублей, 2021 г. – 0,773 млн.рублей).

7. На ремонт автомобильной дороги Мугур-Аксы - Кызыл-Хая уч. км 0+000 - км 69+400 предусмотрено 11,99 млн. рублей, По состоянию на 01.01.2022 г. кассовое исполнение составляет 11,9 млн. рублей или 99,9%.

Заключен контракт от 16 ноября 2020 г. № Ф.202040 с ООО «Дорожник» на сумму 11,9 млн. рублей.

8. На ремонт автомобильной дороги Ак-Тал - Холчук, уч. км 0+000 - км 20+000 предусмотрено 12,727 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2022 г. кассовое исполнение составляет 5,27 млн. рублей или 41,4%.

Заключен контракт от 08 декабря 2020 г. № Ф.202046 на сумму 12, 727 млн. рублей с «ПГС-Профи».

9.  На ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Ак-Эрик, предусмотрено 3,5 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2022 г. кассовый расход составляет 3,5 млн. рублей или 100,0%. Техническая готовность объекта составляет 100%.

Заключен госконтракт № Ф.202041 от 16.11.2020 г. с ИП Сырат А.С. на сумму 3,5 млн.рублей на выполнения работ по текущему ремонту автомобильной дороги Подъезд к с. Ак-Эрик.

10. Ремонт автомобильной дороги Чадан - Суг-Аксы, участок км 22+350 - км 26+110 предусмотрено 99,3 млн. рублей (РБ-78,989 млн. рублей, ФБ-20,330 млн. рублей). По состоянию на 01.01.2022 г. профинансировано 99,3 млн. рублей или 100% (РБ-78,989 млн. рублей, ФБ-20,330 млн. рублей)

Заключен госконтракт от 26.02.2021 г. № Ф.202104 на сумму 99,3 млн. рублей с ООО «Строй-Экспресс». Техническая готовность объекта составляет 100%.

11. Выполнение ремонта опор моста через р. Моген-Бурен, на 2+550 км а/з Кызыл-Хая – перевал Бугузун, контракт № 95 от 06.08.2021 г. – 0,428 млн. рублей с ИП Иргит У.А.  По состоянию на 01.01.2022 г. кассовое исполнение составляет 0,428 млн. рублей или 100%. Техническая готовность составляет 100%.

12. Выполнение ремонта опор моста через р. Моген-Бурен, на 4+500 км, на 14+100 км, а/з Кызыл-Хая – перевал Бугузун, контракт № 94 от 06.08.2021 г. – 0,540 млн. рублей с ИП Иргит У.А. По состоянию на 01.01.2022 г. кассовое исполнение составляет 0,540 млн. рублей или 100%. Техническая готовность составляет 100%.

13. Выполнение ремонта опор моста через р. Ортаа-Халыын, на 54+600 км, на 54+800 км, а/д Хандагайты - Мугур-Аксы, контракт № 93 от 06.08.2021 г. – 0,570 млн. рублей с ИП Иргит У.А.  По состоянию на 01.01.2022 г. кассовое исполнение составляет 0,570 млн. рублей или 100%. Техническая готовность составляет 100%.

14. По ремонту автомобильной дороги Бай-Хаак-Балгазын предусмотрено 11,49 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2022 г. кассовое исполнение 11,49 млдн. рублей или 100%.

Заключен контракт № Ф.202132 от 01.09.2021 с ООО Суугу на сумму 11,5 млн. рублей. Техническая готовность составляет 100 %.

Прочие

- на ликвидацию стихийного бедствия предусмотрено 13,5 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2022 г. кассовое исполнение 3,5 млн. рублей или 25,9%.

- на проведение работ в целях государственной регистрации предусмотрено 1,5 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2022 г. кассовое исполнение составляет 1,16 млн. рублей или 76,6%.

- на оплату услуг по перевозке грузов и пассажиров предусмотрено 6,6 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2022 г. профинансировано 4,619 млн. рублей или 69,98%;

- на обследование и диагностика региональных автомобильных дорог предусмотрено 7,79 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2022 г. профинансировано 1,494 млн. рублей или 19,2 %;

- на разработку проектно-сметной документации на объекты дорожной отрасли предусмотрено 28,8 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2022 г. профинансировано 8,152 млн. рублей или 28,3 %;

- на мероприятие по авторскому надзору и строительному контролю объектов капитального строительства в республиканском бюджете предусмотрено 18,0 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2022 г. освоено 12,2 млн. рублей или 67,8%.

- на содержание (ГКУ "Тываавтодор") предусмотрено 64,861 млн. рублей (РБ). По состоянию на 01.01.2022 г. кассовый расход 61,987 млн. рублей или 95,6%.

Субсидии муниципальным районам

Всего на 2021 год предусмотрены субсидии в размере 519,1 млн. рублей за счет средств Дорожного фонда Республики Тыва (объекты в приложении)

Из них:

| г. Кызыл | 294 526 294,88 |
| --- | --- |
| Кызылский кожуун | 44 640 854,40 |
| Чеди-хольский кожуун | 22 350 850,57 |
| Тес-Хемский кожуун | 8 580 000,00 |
| Барун-Хемчикский кожуун | 25 140 087,50 |
| Дзун-Хемчикский кожуун | 19 915 358,71 |
| Каа-Хемский кожуун | 5 098 316,00 |
| г. Ак-Довурак | 8 924 193,00 |
| Тандинский | 5 516 280,00 |
| Пий-Хемский кожуун | 4 751 546,23 |
| Бай-Тайгинский кожуун | 4 012 163,25 |
| Сут-Хольский кожуун | 555 626,00 |
| Овюрский кожуун | 1 357 368,62 |
| Улуг-Хемский кожуун | 13 810 076,00 |
| Чаа-Хольский кожуун | 4 987 709,00 |
| Эрзинский кожуун | 19 701 691,00 |
| Монгун-Тайгинский кожуун | 11 000 000,00 |
| Тере-Хольский кожуун | 19 200 000,00 |
| Тоджинский кожуун | 5 000 000,00 |

Дополнительные субсидии муниципальным районам

За счет дополнительных лимитов, предусмотренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1769-р, для исполнения вышеуказанных поручений в Дорожном фонде РТ предусмотрены дополнительные 239,1 млн.рублей, (объекты в приложении).

Из них:

| Бай-Тайгинский кожуун | 11 507 868,00 |
| --- | --- |
| Дзун-Хемчикский кожуун | 21 188 549,40 |
| Каа-Хемский кожуун | 12 655 418,00 |
| Кызыл | 78 707 607,20 |
| Кызылский кожуун | 30 362 715,10 |
| Овюрский кожуун | 21 930 563,38 |
| Пий-Хемский кожуун | 15 620 667,60 |
| Сут-Хольский кожуун | 10 477 391,42 |
| Тес-Хемский кожуун | 8 555 307,60 |
| Улуг-Хемский кожуун | 16 707 861,60 |
| Чаа-Хольский кожуун | 11 362 086,00 |

Содержание автодорог

Всего на 2021 год предусмотрено 245,347 млн. рублей.  По состоянию на 01.01.2022 г. кассовый расход составляет 229,338 млн. рублей или 93,5%.

Субсидии бюджетам МО в рамках «Лучшей народной программы»

В целях обеспечения доступности транспортного сообщения 
к наибольшему количеству чабанских стоянок в рамках реализации 
на территории Республики Тыва Года народных инициатив Министерством 
в 2021 году проведен конкурс «Лучшая народная программа» среди муниципальных образований Республики Тыва.

В 2021 году в рамках конкурса «Лучшая народная программа» из Дорожного фонда Республики Тыва предусмотрено выделение субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Тыва в сумме 6,85 млн. рублей на расходы материалов для устройства 17 деревянных мостовых сооружений к чабанским стоянкам. Министерством заключены Соглашения с 11 муниципальными образованиями или 100%.

Министерством в бюджеты муниципальных образований Республики Тыва перечислены субсидии из Дорожного фонда Республики Тыва на общую 
сумму 6,28 млн. рублей или 92% от 6,85 млн. рублей.

На сегодняшний день завершены работы по устройству 14 мостов, по остальным 3  мостам средняя техническая готовность 70% (переходящие на 2022 г).

«Кызылская агломерация» в рамках нацпроекта БКАД за счет федеральных средств:

1) г. Кызыл (Кызылская агломерация в рамках нацпроекта БКАД) предусмотрено 154,055 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2022 г. кассовое исполнение 154,055 млн. рублей или 100,0%.;

2) Кызылский кожуун (Кызылская агломерация в рамках нацпроекта БКАД) предусмотрено 53,392 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2022 г. кассовое исполнение 53,392 млн. рублей или 100%.

Аварийно-восстановительные работы

| Подъезд к с. Арыскан | 6 673,43 |
| --- | --- |
| Подъезд к с. Арыскан | 10 040,88 |
| Хандагайты - Мугур-Аксы | 33 153,25 |
| Самагалтай-Ак-Чыраа | 4 745,57 |
| Кызыл-Мажалык-Аянгаты | 43 251,57 |
| Монгун-Тайгинский кожуун | 5 822,55 |
| Чеди-Хольский кожуун | 5 931,76 |
| Бай-Тайгинский кожуун | 850,00 |

В 2021 году в рамках дотации Министерству дорожно-транспортного комплекса РТ на аварийно-восстановительные работы предусмотрено 110,469 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2022 г. кассовое исполнение составляет 82,2 млн. рублей 74,4%.

В связи с поздним финансированием не освоено 27,3 млн. рублей.

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации строительно-монтажных работ за счет средств федерального бюджета

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации 
от 15.07.2021 г. № 1935-р «О распределении дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на 2021 год» Республике Тыва выделено 1,5 млрд. рублей.

Постановлением Правительства Республики Тыва от 2.08.2021 г. № 396 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета Республики Тыва на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» Министерству дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва выделено 57,79 млн. рублей. Кассовое исполнение на 01.01.2022 г. составляет 43,96 млн. рублей или 76,1%.

- 41 объектов протяженностью 22,331 км по поддержке Правительства РФ на дополнительное финансирование – готовность 100%, касса 43,96 млн. рублей или 76,1% от 57,79 млн. рублей.

| Строительство временного моста через реку Сой на автомобильной дороге «Подъезд к с. Владимировка» | 5 965,30 |
| --- | --- |
| Капитальный ремонт аварийных и ежегодно подтапливаемых участков на автомобильной дороге «Самагалтай-Ак-Чыраа» км 0+000 – км 135+200 | 5 244,66 |
| Капитальный ремонт участка автомобильной дороге «Чыргакы-Элдиг-Хем» км 0+000 – км 28+000 | 6 998,99 |
| Капитальный ремонт мостового сооружения через р. Чадан на автомобильной дороге Чадан - Бажын-Алаак, км. 12+792 | 9 044,94 |
| Ремонт мостового перехода через р. Тес на автомобильной дороге «Подъезд к с. Ак-Эрик» | 2 952,21 |
| Ремонт автомобильной дорога «Подъезд к с. Хадын» км 0+000 – км 36+000 | 7 583,98 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Тыва, в том числе паромных переправ | 15 000,00 |
| Кызылский кожуун | 5 000,00 |

кратко

Информация

о результатах работы за 2021 год

Дорожное хозяйство.

На территории нашей республики в рамках национального проекта, ведомственных и целевых государственных программ ежегодно реализуются мероприятия по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (в том числе паромных переправ), также по устройству уличного освещения и мостовых сооружений.

В целом в 2021 году на территории республики в рамках национального проекта, государственных и целевых программ Министерством проделана работа 
по реализации 333 объектов общей протяжённостью 140,838 км (в том числе 37 мостов протяженностью 1,08 км) с технической готовностью 100%:

- 21 объектов протяженностью 32,66 км по НП «БКД» - готовность 100%, 
касса 963,78 млн. рублей или 100% от 963,78 млн. рублей (ФБ – 454 млн. рублей, РБ – 509,78 млн. рублей).

- 2 объекта протяженностью 4,568 км по Госпрограмме РФ «КРСТ» - готовность 100%, касса 139,3 млн. рублей или 100%. Экономия от 140,3 млн. рублей составила 1,0 млн. рублей.

- 24 объекта протяженностью 20,561 км по ВЦП «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения» - готовность 100%, касса 530,48 млн. рублей или 100% от 530,48 млн. рублей 
(23 – завершены, мост Бояровка-Тоора-Хем на завершающем этапе, готовность 95%).

- 41 объектов протяженностью 22,331 км по поддержке Правительства РФ на дополнительное финансирование – готовность 100%, касса 43,96 млн. рублей или 76,1% от 57,79 млн. рублей.

- 56 объектов (субсидии МО) протяженностью 60,481 км по Госпрограмме РТ «Развитие транспортной системы на 2017-2024 годы» - готовность 100% (52 – работы завершены, 4 – переходящие (г. Кызыл, Барун-Хемчик, Тере-Холь, Чеди-Холь).

- 172 объектов (дворовых территорий) на 7 микрорайонах г. Кызыла 
по Госпрограмме РТ «Развитие транспортной системы на 2017-2024 годы» – готовность 100%, касса 47,591 млн. рублей или 100% (133 – ямочный ремонт, 32 – новое покрытие, 7 – парковки).

- 17 объектов (мостов) протяженностью 0,237 км по «Лучшей народной программе» - касса 6,28 млн. рублей или 92% от 6,85 млн. рублей (завершены 
14 объектов, по остальным 3 мостам средняя техническая готовность 70%).

Завершены:

1. мост через р. Чадан в сумоне Чаданский Дзун-Хемчикского кожууна;

2. мост через р. Ооруг в м. Мугур-Аксы с. Кызыл-Даг Бай-Тайгинского кожууна;

3. мост чекрез р. Огар в м. Огар с. Кара-Холь Бай-Тайгинского кожууна;

4. мост через р. Холчуктуг в с. Бора-Тайга Сут-Хольского кожууна;

5. мост  через речку Дус в м. Чекпе-Танмак Тоджинского кожууна;

6. мост в м. Чербинка (шлагбаум) с. Кара-Хаак Кызылского кожууна;

7. мост в м. Кодерге с. Кара-Хаак Кызылского кожууна;

8. мост в м. Элгиир с. Кара-Хаак Кызылского кожууна;

9. мост в м. Серлиг Булун с. Кара-Хаак Кызылского кожууна;

10. мост в м. Иткин с. Кара-Хаак Кызылского кожууна;

11. мост в м. Чагылай с. Кара-Хаак Кызылского кожууна;

12. мост через р. Сизим в с. Сизим Каа-Хемского кожууна;

13. мост через р. Шуурмак в с. Шуурмак Тес-Хемского кожууна;

14. мост через р. Билелиг в арбане Билелиг Пий-Хемского кожууна.

В начале 2021 года из федерального бюджета было предусмотрено 376,9 млн. рублей (БКД - 238,0 млн. рублей, КРСТ - 138,9 млн. рублей). Дополнительно привлечено в республику 746,5 млн. рублей.

Итого из ФБ привлечено 1 123,4 млн. рублей, в том числе:

- по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» - 454,0 млн. рублей;

- по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» - 138,9 млн. рублей;

- по ведомственной целевой программе «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения государственной программы «Развитие транспортной системы» 530,48 млн. рублей.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги»

В 2021 году на территории республики в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» приведено в нормативное состояние 32,66 км автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значений на 21 объектах (8 - переходящие с 2020 года). Контрактация - 100%, готовность - 100%.

Справочно:

Целевые показатели на 2021 год:

- «Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям» план – 47,6 % (показатель выполнен ещё в 2020 году, однако приведено – 21,471 км / 48,7%);

- «Доля дорожной сети Кызылской городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии» план – 60,0 % (необходимо - 7,720 км дорог, приведено – 11,189 км / 61,8%).

Государственная программа Российской Федерации

«Комплексное развитие сельских территорий»

В рамках ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий» в республике реализованы 2 объекта с технической готовностью 100%:

- реконструкция а/д «Подъезд к с. Суг-Бажы» км 0+000 - км 2+100 – 1,068 км. Работы завершены, готовность 100%.

- реконструкция а/д «Кара-Хаак-Черби» км 0+000 – км 10+000 – 3,5 км. Работы завершены, готовность 100%).

В 2021 году на реализацию «КРСТ» предусмотрено 140,3 млн. рублей 
(ФБ-138,9 млн. рублей, РБ- 1,4 млн. рублей).

Кассовое исполнение составляет 139,3 млн. рублей или 100 %.

Экономия от 140,3 млн. рублей составила 1,0 млн. рублей.

ВЦП «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения» ГП РФ «Развитие транспортной системы»

В рамках ВЦП в республике реализуется 2 проекта с готовностью 100% на сумму 530,48 млн. рублей (кассовое исполнение – 530,48 млн. рублей или 100%):

- 180,48 млн. рублей на строительство мостового перехода через р.Большой Енисей на а/д Бояровка - Тоора-Хем, техническая готовность 100%.

- 350 млн. рублей на ремонт 22 дорог в 11 муниципальных образованиях, также 1 объект на региональной автодороге, техническая готовность 100%.

Субсидии бюджетам МО в рамках «Лучшей народной программы»

В целях обеспечения доступности транспортного сообщения 
к наибольшему количеству чабанских стоянок в рамках реализации 
на территории Республики Тыва Года народных инициатив Министерством 
в 2021 году проведен конкурс «Лучшая народная программа» среди муниципальных образований Республики Тыва.

В 2021 году в рамках конкурса «Лучшая народная программа» из Дорожного фонда Республики Тыва предусмотрено выделение субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Тыва в сумме 6,85 млн. рублей на расходы материалов для устройства 17 деревянных мостовых сооружений к чабанским стоянкам. Министерством заключены Соглашения с 11 муниципальными образованиями или 100%.

Министерством в бюджеты муниципальных образований Республики Тыва перечислены субсидии из Дорожного фонда Республики Тыва на общую 
сумму 6,28 млн. рублей или 92% от 6,85 млн. рублей.

На сегодняшний день завершены работы по устройству 14 мостов, по остальным 3  мостам средняя техническая готовность 70% (переходящие на 2022 г).

О ремонте дворовых территорий г. Кызыла в 2021 году

Во исполнение Вашего поручения по организации совместно с Мэрией 
г. Кызыла выездов по дворовым территориям города Кызыла и о внесении предложения по ремонту в 2021 году дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним (п. 1.2. 59-ГРТ) Министерством произведены локально-сметные расчеты и за счет средств Дорожного фонда Республики Тыва проведены ремонтные работы по 172 дворовым территориям на 7 микрорайонах г. Кызыла 
на сумму 51,192 млн. рублей:

- от ул. Московской до ул. Лопсанчапа;

- от ул. Лопсанчапа до ул. Бай-Хаакская;

- от ул. Межмикрорайонной до ул. Титова;

- от ул. Московской до ул. Межмикрорайонной;

- Район центра г. Кызыла;

- От района Востока до Своротка;

- Правый берег.

Ремонтными работами выполнены:

- ямочный ремонт 3 885 м2 – 133 дворовых территорий;

- устройство нового покрытия 34 729 м2 – 32 дворовых территорий;

- устройство парковок 3 156 м2 – 7 дворовых территорий.

2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

Министерством дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва реализуется подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на 2017-2024 годы» Государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2024 годы» (далее – Подпрограмма).

Объем финансирования Подпрограммы на 2021 год утвержден Законом Республики Тыва о республиканском бюджете в сумме 162 145,5 тыс. рублей из средств Дорожного фонда Республики Тыва по состоянию на 01.01.2022 г. освоено  108 205,7 тыс. рублей (исполнение – 66,7 %).

Из них предусмотрено на:

1) «Оснащение техническими комплексами, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области БДД» - 53 019,3 тыс. рублей, профинансировано 2 109,1 тыс. рублей (исполнение – 4,0 %).

Справочно:

На основании заключенных госконтрактов на поставку оборудований на общую сумму 2 109,078 тыс. рублей на 01.12.2021 г. профинансированы 2 109,078 тыс. рублей, в том числе:

1). Госконтракт № 01122000008210008350001 от 15.04.2021 г. на поставку серверного оборудования на сумму 1 587,078 тыс. рублей;

2). Госконтракт   №01122000008210009990001 от 12.04.2021 г. поставить оргтехники на сумму 522,0 тыс. рублей.

Предусмотренные финансовые средства на общую сумму 50 910,1  тыс. рублей на поставку и установку перекрестков, оснащенные комплексами автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в количестве 11 шт. в течение 2021 г. не освоены, остатки уточнением Закона о бюджете в 2022 г. будут предусмотрены на обеспечение заключенных гос.контрактов от 20 декабря 2021 г.: №01122000008210046600001, №01122000008210046590001, №01122000008210046580001 на общую сумму 50 360,0 тыс.рублей, приходящиеся на приобретение указанных средств фотовидеофиксации.

2) «Финансирование работ по обработке данных камер видеофиксации и подготовке постановлений по делам об административных правонарушениях» - 47 451,3 тыс. рублей, профинансировано 47 451,3 тыс. рублей (исполнение 100 %).

Справочно.

В 2021 г. комплексами, работающими в автоматическом режиме, направлено 105 692 штук (АППГ – 82 561) постановлений об административных правонарушениях на собственников транспортных средств на сумму  67 476,8 тыс. рублей (АППГ – 53 441,8) тыс. рублей.

Работникам ГУП Республики Тыва «Центр организации дорожного движения» уплачена зарплата за январь-декабрь 2021 г., кредиторской задолженности не имеется.

3) «Финансирование почтовых расходов по рассылке постановлений по делам административных правонарушениях» - 18 000,0 тыс. рублей, профинансировано                       17 916,1 тыс. рублей (исполнение 99,5 %).

Справочно:

Миндортрансом РТ, филиалом ФГУП «Почта России» и МВД по РТ заключены трехсторонние Госконтракты № 2020.02008 от 23.12.2020 г., № 86/21-дог-Ф17 от 02 марта 2021 г., № 2021.005306 от 16.07.2021 г., на оказание услуг по приему, обработке, пересылке и доставке (вручению) заказных почтовых отправлений, содержащих постановления о назначении административного наказания в области дорожного движения. По последнему контракту на 01 января 2022 г. задолженность насчитывалась в сумме 1 078,5 тыс.рублей, которая была закрыта в текущем месяце за счет лимита 2022г.

4).  Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении – 1 500,0 тыс. рублей (профинансировано 1 055,6 тыс. рублей, исполнение составляет 70,4 % от годового плана), в том числе:

4.1. Обеспечение деятельности и популяризация детского общественного движения юных инспекторов движения (ЮИД) в дошкольных и образовательных учреждениях - 30,0 тыс. рублей (исполнение 0%). Проведение мероприятия отмен	ено, в связи с продолжающейся коронавирусной  инфекцией.

4.2. Подготовка и создание информационно-пропагандистских телерадиопрограмм, СМИ – 600,0 тыс. рублей (профинансировано 494,4 тыс. рублей, исполнение составляет 82,4%), остаток 105,6 тыс. рублей.

Справочно:

В течение 2021 г. заключены и профинансированы следующие договоры:

- между ООО «Радуга плюс» и Миндортрансом РТ подготовку и создание печатной продукции от 18.03.2021 г. № 5/21 на сумму 135,3 тыс. рублей на проведение Республиканского Чемпионата по авто многоборью «Авто-Леди»;

- между Дансюрюн Д.Д. и Миндортрансом РТ на создание социальных роликов по тематике ПДД на сумму 130,0 тыс. рублей, профинансировано 100%;

- между ООО «Центр рекламных услуг» и Миндортрансом РТ на размещение социальных роликов на рекламных щитах ост. Почты, ул. Ленина по тематике ПДД на сумму 113,7 тыс. рублей;

- между ИП Журавлев В.В. (Городок) и Миндортрансом РТ на выполнение работ/услуг по ПДД от 23.09.2021 г. № 12/21 на сумму 100,0 тыс. рублей;

- между ИП Шыырап Ш.М. и Миндортрансом РТ на выполнение работ, услуг по ПДД от 17.12.2021 г. № 29 ИП на сумму 15,4 тыс.рублей.

4.3. Организация и проведение республиканских отборочных мероприятий отрядов юных инспекторов движения (ЮИД)  и участие во всероссийских детских массовых мероприятиях: слетах юных инспекторов, всероссийском конкурсе-фестивале «Безопасное колесо» и авто многоборью организуемых Главным Управлением обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ с оплатой проезда, питания, проживания участников и сопровождающих лиц - 400,0 тыс. рублей (исполнение 0%).

Справочно:

В декабре 2021 г. осуществлена передвижка средств в сумме 400 тыс.рублей с  мероприятия «Приобретение авиабилетов для участников конкурса «Безопасное колесо» и Автомногоборье, организуемое МВД России» на мероприятие по приобретению световозвращающих приспособлений школьникам с 1 по 11 класс образовательных учреждений из малоимущих семей.

4.4. Проведение серий широкомасштабных информационно - пропагандистских социальных кампаний и акций, направленных на формирование устойчивых навыков законопослушного поведения на дорогах, создание профильной смены юных инспекторов движения на базе Детского оздоровительного лагеря, отдыха детей,  а также формирование навыков безопасного поведения на дорогах у детей и подростков («Внимание - дети!», «Пристегнись!», «Пешеход на переход», Организация и проведение республиканских конкурсов: «Мы и дорога», «Безопасная дорога детства», «Перекресток», «Дорога и дети», «Дорога без Опасности»). Республиканские очно-заочные конкурсы по возрастным категориям – 300,0 тыс. рублей, освоение составляет 4,1 % или 12,150 тыс. рублей от плана. Остаток составляет 287,850 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы проведены республиканские конкурсы: роликов «Мы - «ЗА» безопасные дороги Тувы!», «Безопасное колесо», «Дорога без опасности», чемпионат по автомногоборью «Авто-Леди», семинар по организованной перевозке групп детей, а также размещены баннеры по предупреждению дорожно-транспортных происшествий (ул. Калинина и Абаканская).

В связи с продолжающейся коронавирусной инфекцие функционирование профильной смены «Школа дорожной безопасности» отменено согласно рекомендации Роспотребнадзора по Республике Тыва.

Заключены договора:

1. от 26.02.2021 г. № 3/21 на сумму 12,150 тыс. рублей на оказание услуг по проведению Республиканского Чемпионата по авто многоборью «Авто-Леди» между ООО «Зодиак» и Миндортрансом РТ;

4.5. Повышение квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении – 20,0 тыс. рублей (исполнение 0%).

Справочно:

Мероприятие проводится в целях достижения значений показателей, выполнения плана мероприятий по реализации регионального проекта, согласно Соглашения, заключенного между МВД России и Миндортранс РТ от 30.04.2019 г. № 188-2019-R30039-1.

В связи с продолжающейся коронавирусной инфекцией проведение мероприятия отменено

4.6. Учебно-методическое обеспечение техническими средствами обучения, наглядными, учебными и методическими пособиями, электронными образовательными ресурсами – 100,0 тыс. рублей (исполнение составляет 100%).

Справочно:

Мероприятие проводится в целях повышения правосознания участников дорожного движения, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге.

Заключен договор (8/21 от 03.06.2021 г. Москва) с ООО "Стоп-газета-безопасность на дорогах" на получение информационных материалов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Добрая Дорога Детства» в количестве 2 000 штук.

4.7. Приобретение светоотражающих приспособлений для распространения в младших классах образовательных учреждений – 449,0 тыс. рублей (исполнение 99,8%), остаток 1,0 тыс.рублей.

Справочно:

В соответствии постановлением Правительства РТ от 14.11.2014 г. № 1197 с 1 июля 2015 года вступили в силу изменения в ПДД РФ, согласно которым пешеходам рекомендуется иметь при себе светоотражающие элементы. Средства предназначены для приобретения светоотражающих элементов для школьников.

Согласно совместному плану мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и снижению детской смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения заключен  договор от 17.12.2021 г. с ООО "Светлячок" № 18/21 в сумме 449 тыс.рублей на приобретение световозвращающих приспособлений.

5. Мероприятия, направленные на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий – предусмотрено 42 177,9 тыс. рублей, профинансировано 39 673,6 тыс. рублей или 94,1%.

5.1. Нанесение дорожной разметки установка дорожных знаков. Устройство автоматизированного весогабаритного контроля.

Справочно:

Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков на автодорогах регионального значения необходимо для безопасности дорожного движения и снижения количества ДТП.

В целях повышения уровня безопасности дорожного движения из Дорожного фонда Республики Тыва на устройство горизонтальной разметки на автомобильные дороги из предусмотренных средств всего выполнено работ на сумму 39 673,6 тыс. рублей, работы выполнены на 94,1 %.

3. Подпрограмма «Транспорт»

Транспортный комплекс

- Автомобильный транспорт

Министерством дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва реализуется подпрограмма «Транспорт на 2017-2024 годы» Государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Тыва на 2017-2024 годы» (далее – Подпрограмма).

Объем финансирования Подпрограммы на 2021 год утвержден Законом Республики Тыва о республиканском бюджете в сумме 35 875,6 тыс. рублей, из которых освоено 35 875,56 тыс. рублей (исполнение – 100 %).

Из них предусмотрено на:

1. Субсидии на господдержку авиации общего назначения на общую сумму 35 875,6 тыс. рублей (исполнение – 100 %), в том числе:

1.1. Воздушный транспорт на общую сумму 35 875,6 тыс. рублей, профинансировано 35 875,56 тыс. рублей (исполнение составляет 100 %) в т.ч.:

- субсидии на поддержание летной годности ВС Ми-8Т №RA-24515 – 10 520,6 тыс. рублей, профинансировано 10 520,6 тыс. рублей (исполнение составляет 100 %);

Справочно:

В 2021 г. из предусмотренных средств в республиканском бюджете в общей сумме 10 520,6 тыс. рублей направлены:

- 119,34 тыс. руб. на предоплату за изготовление и поставку изд. БП-214М и блоков автономного питания АРМ;

- 740,0 на предоплату за работы по оборудованию вертолета МИ-8АМТ;

- 50,0 тыс. руб. на оплату за выполнение работ по расшифровке полетной информации Ми-8МТВ, Ми-8АМТ;

- 91,54 тыс. руб. на оплату за дополнительные работы при капитальном ремонте насоса;

- 750,0 тыс. руб. на оплату за работы по оборудованию вертолета МИ-8АМТ (1 платеж);

- 108,0 тыс. руб. на оплату за осмотр прто части двиг.ТВЗ-117ВМ верт.Ми-8АМТ;

- 32,875 тыс. руб. на оплату за сверку учт. комплекта. эксплуатационно-технической документации вертолета Ми-8Т с эталонным экземпляром;

- 38,0 тыс. руб. на оплату за цепь ПР-15,875-23000-1(67зв) ТУ 2-5200-02;

- 750,0 тыс. руб. на оплату за работы по оборудованию вертолета МИ-8АМТ (2 платеж);

- 750,0 тыс. руб. на оплату за работы по оборудованию вертолета МИ-8АМТ (3 платеж);

- 4 591,5 тыс. руб. на оплату за рулевой винт и цепь;

- 1 175,0 тыс. руб. на оплату по счету № 8 от 26.04.2021 г. аванс 50% за работы по Договору № 03-21 от 23.04.2021 г.;

- 150,0 тыс. руб. за информационные услуги по предоставлению доступа к элект.ЭД Ми-8МТВ-1.;

- 750,0 тыс. руб. на оплату за работы по оборудованию вертолета МИ-8АМТ (4 платеж);

- 218,917 тыс. руб. на оплату за капитальный ремонт агрегата;

- 750,0 тыс. руб. на оплату за работы по оборудованию вертолета МИ-8АМТ (5 платеж);

- 1 237,5 тыс. руб. на оплату за восстановительный ремонт авиадвигателя ТВ3-117ВМ серии 02 №К7887218124.

- субсидии на поддержание летной годности ВС типа Ан-2 – 5 354,96 тыс. рублей (исполнение составляет 100%);

Справочно:

В 2021 г. из предусмотренных средств в республиканском бюджете в общей сумме 5 355,0 тыс. рублей направлены:

- 345,6 тыс. руб. на оплату за дополнительные работы при капитальном ремонте насоса;

- 3 734,64 тыс. руб. на выполнение работ по капитальному ремонту самолета Ан-2;

- 451,08 тыс. руб. на оплату за изготовление изд. АРМ-406 ПЦДКТ.462524.406-02;

- 75,0 тыс. руб. окончательный расчет за подготовку воздушного судна к транспортировке автотранспортом;

- 21,035 тыс. руб. оплата за сверку ЭТД самолета Ан-2 к ВЛП-2021г.;

- 70,0 тыс. руб. на выполнение работ по сборке ВС АН-2 RA-70830;

- 64,08 тыс. руб. на оплату за выполнение работ по оценке соответствия требованиям к летной годности ВС Ан-2 RA-70830.

- субсидии на поддержание летной годности ВС Robinson R-44 – 6 000,0 тыс. рублей, профинансировано 6 000,0 тыс. рублей (исполнение составляет 100 %);

Справочно:

В 2021 году предусмотренные средства в сумме 6 000,0 тыс. рублей направлены на подготовку к полетам в весенне-летний период и проведение плановых ТО вертолета Robinson R-44 (в соответствии с графиком проведения плановых мероприятий по техническому обслуживанию ВС), а именно:

1). замена магнето для запуска двигателя в связи с выходом из строя старого магнето;

2). замена аккумулятора;

3). замена кожуха обогрева аккумулятора;

4). замена свечей зажигания;

5). замена масла двигателя и фильтров – ТО от налета часов.

В 2021 году из предусмотренных средств в сумме 10 600,0 тыс. рублей на поддержание летной годности вертолета Robinson R-44 4 600,0 тыс. рублей перенаправлены на подержание летной годности самолета Pilatus РС-12.

ВС Robinson R-44 исправно, готово к выполнению авиационных видов работ.

- субсидии на поддержание летной годности ВС Pilatus PC-12 – 14 000,0 тыс. рублей, профинансировано 14 000,0 тыс. рублей (исполнение составляет 100 %).

Справочно:

В уточненном бюджете в 2021 г. на поддержание летной годности ВС Pilatus PC-12 предусмотрено 14 000,00 тыс. рублей. На 01.01.2022 г.  профинансировано 14 000,0 тыс. рублей, исполнение составляет 100,0 %. Средства направлены на:

- прохождение ТО через каждые 6 месяцев (формы 6 мес.);

- устранение дефектов, выявленных в ходе выполнения очередного ТО;

- подготовки ВС к осенне-зимнему периоду;

- расшифровки полетной информации (выполняется ежемесячно).

Помимо этого, предприятие несет расходы по содержанию летного состава:

- аренда квартиры на сумму 35,0 тыс. рублей в месяц, где проживают экипаж ВС Pilatus – 2 чел.;

- заработная плата в месяц командира в размере 190,0 тыс. рублей и второго пилота 150,0 тыс. рублей.

Итого общая сумма на поддержание летной годности ВС Pilatus PC-12 в 2021 году составила 14 000,0 тыс. рублей.

2. Развитие автомобильного транспорта на общую сумму 4 260,9 тыс. рублей (исполнение – 0 %), в том числе:

- субсидии на поддержку автомобильного транспорта (на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Республики Тыва) – 0,0 тыс. рублей (исполнение – 0%);

Справочно:

Из первоначального годового лимита в сумме 8 521,8 тыс. рублей 100 процентов перенаправлены на субсидирование местных авиарейсов, в связи с отсутствием Порядка предоставления субсидии и необходимостью осуществления рейсов по направлению Кызыл-Кунгуртуг-Кызыл.

Миндортрансом РТ в целях организации межмуниципальных автобусных перевозок на выполнение регулярных рейсов по межмуниципальным маршрутам разработан проект постановления Правительства Республики Тыва об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Республики Тыва, который на текущий момент проходит процедуру согласования в Министерство юстиции Республики Тыва.

- субсидии на реализацию мероприятий, направленных на развитие автомобильного транспорта (на разработку ПСД автовокзала г. Кызыл) – 0 тыс. рублей (исполнение – 0%);

Справочно:

В целях организации регулярной перевозки пассажиров по межмуниципальным, межрегиональным маршрутам в республиканском бюджете Республики Тыва на 2021 год предусмотрены финансовые средства на разработку проектно-сметной документации объекта «Автовокзал в г. Кызыл» в сумме 5 755,6 тыс. рублей.

В связи с тем, что обеспечение исполнения республиканского бюджета Республики Тыва по финансированию расходов капитальных вложений в сфере строительства и развития строительной индустрии не входит в полномочия Министерства дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, в целях эффективного использования средств Министерством дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва внесено предложение для внесения изменений в Закон Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на 2021 год о перенаправлении финансовых средств на сумму 5 755,6 тыс. рублей, предусмотренные на разработку ПСД объекта «Автовокзал в г. Кызыл» в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва.

- приобретение автобусов – 0 тыс. рублей (исполнение – 0 %).

Справочно:

Предусмотренные средства в республиканском бюджете на 2021 год на субсидии на приобретение автотранспорта (автобусов) перенаправлены на возмещение разницы в тарифах при перевозке пассажиров воздушным транспортом на местных воздушных линиях, в связи с передачей 40 автобусов марки «Лиаз» мэрией г. Москвы в собственность Правительства Республики Тыва.

Для информации непрограммные мероприятия, предусмотренные в республиканском бюджете Республики Тыва в 2021 году:

3. Непрограммные мероприятия в области дорожно-транспортного комплекса на общую сумму 85 659,7 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2022 г. освоено 85 659,7 тыс. рублей (исполнение – 100 %), в том числе:

- субсидии на поддержку воздушного транспорта предприятия РКП АК «ТуваАвиа» – 30 600,0 тыс. рублей, профинансировано 30 600,0 тыс. рублей (исполнение составляет 100 %);

- субсидии на возмещение разницы в тарифах при перевозке пассажиров воздушным транспортом на местных воздушных линиях – 47 733,7 тыс. рублей, профинансировано 47 733,7 тыс. рублей (исполнение составляет 100 %). Всего выполнено 90 рейсов, из них в Кунгуртуг - 64, в Мугур-Аксы - 0, в Северный Аржаан - 16, Тоора-Хем - 5, Чойган-Хол - 5,. Перевезено 2217 пассажиров, из них в Кунгуртуг и обратно - 1729,в Мугур-Аксы - 0, в Северный Аржаан - 280, Тоора-Хем - 154, Чойган-Хол – 54.

- субсидирование межрегиональных рейсов по маршруту Кызыл-Абакан-Кызыл – 4 042, 9 тыс. рублей, профинансировано по выполненным 129 авиарейсам по маршруту Кызыл-Абакан-Кызыл в сумме 4 042,9 тыс. рублей (исполнение составляет 100 %).

3.1. Реализация функций в области водного транспорта, в т.ч.:

- субсидии на реализацию отдельных мероприятий, расходы на содержание судоходной обстановки – 3 283,1 тыс. рублей (исполнение составляет 100 %).

- Автомобильный транспорт.

По предварительным данным на 01 декабря 2021 г. автобусами (по маршрутам регулярных перевозок) перевезено 22,5 млн. пассажиров, что на 9,3 % меньше уровня аналогичного периода прошлого года, пассажирооборот уменьшился на 7,5% и составил 459,1 млн. пасс.-километров.

Справочно:

В соответствии с п. 1.24.1 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, информация о перевозке грузов и грузообороте автомобильного транспорта по субъектам Российской Федерации предоставляется пользователям ежеквартально на 50 рабочий день после отчетного периода и будет опубликована в докладах «Социально-экономическое положение Республики Тыва».

2. Воздушный транспорт

2.1. Межрегиональные рейсы.

За 2021 год на межрегиональных маршрутах перевезено 84 414 пассажиров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение на 34,76 % или 29340 на пассажиров (АППГ –  55074 пассажиров).

| Маршрут | Количество рейсов | Всего пасс. | Средняя загрузка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Красноярск | 183 | 17116 | 83,0 |
| Новосибирск | 194 | 20313 | 79,3 |
| Иркутск | 208 | 16913 | 67,6 |
| Москва | 203 | 26703 | 80,3 |
| Абакан | 135 | 3369 | 65,2 |
| И Т О Г О за 2021 г.: | 923 | 84414 | 75,0 |

2.2. Обустройство воздушного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Кызыл

В 2021 году за счет средств республиканского бюджета в размере 9,0 млн. рублей разработана проектная документация воздушного пункта пропуска в аэропорту Кызыл, исполнитель ООО «СевЗапСпецСвязь».

28 апреля 2021 года ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва» выдано положительное заключение на проектно-сметную документацию по обустройству пункта пропуска в аэропорту Кызыл.

Стоимость обустройства воздушного пункта пропуска в аэропорту Кызыл составляет 481,019 млн. рублей: в том числе 293,955 млн. рублей на оборудование и техническое оснащение ВПП и 187,063 млн. рублей – на приспособление здания аэровокзала для целей размещения ВПП.

Оборудование и техническое оснащение ВПП

Проектная документация на оборудование и техническое оснащение воздушного пункта пропуска с положительным заключением госэспертизы РКП «АК «Тува Авиа» передана ФГКУ Росгранстрой договором пожертвования от 21 сентября № РГС07-69-21/21.

Реализация мероприятий по оборудованию и техническому перевооружению воздушного пункта пропуска предусматривается в рамках ФЦП «Государственная граница» финансовые средства в размере 278,0 млн. рублей.

Приспособление здания аэровокзала для целей размещения ВПП

Пакет документов для выполнения мероприятий по подготовке помещения для технического оснащения воздушного пункта пропуска передана РКП «АК «Тува Авиа» в ФКП «Аэропорт Кызыл» соглашением о передачи от 1 сентября 2021 года.

Финансовые средства в размере 187,0 млн.рублей на проведение работ по приспособлению здания аэровокзала для целей размещения ВПП заложены в федеральном бюджете на 2022 год путем увеличения субсидии на содержание ФКП «Аэропорт Кызыл».

В январе 2022 года ФКП «Аэропорт Кызыл» планирует проведения торгово-закупочной процедуры на приспособление здания аэровокзала для целей размещения ВПП.

С 21 по 26 января 2022 года планируется размещение закупок на приспособление здания аэровокзала.

В целях реализации мероприятий по техническому перевооружению воздушного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в аэропорту Кызыл ФГКУ Росгранстрой разработана Дорожная карта, которая утверждена Министерством транспорта Российской Федерации от 18.10.21.

В соответствии с дорожной картой ориентировочный срок ввода в эксплуатацию объекта - декабрь 2023 года.

3. Водный транспорт

В республиканском бюджете Республики Тыва в 2021 году предусмотрены в «непрограммных мероприятиях» в рамках реализации функций в области водного транспорта финансовые средства в размере 3 283,1 тыс. рублей на содержание внутренних водных путей, которые полностью освоены.

С Федеральным агентством морского и речного транспорта (Росморречфлот) заключено  Соглашение о предоставлении в 2021 году субсидии федеральному бюджету из республиканского бюджета Республики Тыва на софинансирование расходных обязательств Российской Федерации в части содержания судовых ходов и инфраструктуры внутренних водных путей, расположенных в границах Республики Тыва от 01.10.2021 г. № С-13-2021 на сумму 3 283,1 тыс. рублей на реализацию функций в области водного транспорта.

Справочно:

Флот Кызылского прорабства является единственным водным транспортом, выполняющий путевые работы по содержанию внутренних водных путей в Республике Тыва. Для функционирования путейского флота необходима развитая инфраструктура ремонтно-отстойного пункта Кызылского прорабства (далее - РОП), включающая в себя береговые производственные объекты и заградительную дамбу затона.

В целях развития водного транспорта, а также увеличения грузооборота в Республике Тыва с 2020 года реализуется инвестиционный проект «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений и водных путей Енисейского бассейна. Модернизация ремонтно-отстойного пункта Кызылского прорабства».

Определены сроки проектирования 2020-2021 годы и сроки строительства 2022-2024 годы. Стоимость проектных работ составляет 40,0 млн. рублей.

Модернизация позволит привести ремонтно-отстойного пункта в современное, рентабельное предприятие, отвечающее нормативным требованиям производственной, санитарно-экологической и транспортной безопасности. В результате будет способствовать повышению уровня безопасности судоходства на внутренних водных путях в Республике Тыва.